## Listas
Eje | Prioridad | Estado | Hito | Fuente | TipoReq
Bosques y Conservación Forestal | Baja | Completado | Día 100 | Cooperación Internacional | Consultoría
Calidad Ambiental (aire, agua, suelo) | Alta | Con riesgo / retraso | Día 30 | Donaciones y Transferencias | Obra
Cambio Climático | Media | Sin iniciar | Día 60 | Recursos Ordinarios (RO) | Bien
Diversidad Biológica y Áreas Naturales Protegidas |  | En proceso |  | RDR | Servicio
Economía y Financiamiento Ambiental |  | Reprogramado |  | Endeudamiento | Otro
Educación y Ciudadanía Ambiental |  |  |  | Por definir
Evaluación y Certificación Ambiental |  |  |  | No aplica
Fiscalización y Cumplimiento Ambiental
Gestión de Residuos Sólidos
Gestión Institucional / Modernización
Información Ambiental y Transformación Digital
Inversión Pública Ambiental / Infraestructura
Investigación e Innovación Ambiental
Monitoreo Ambiental, Hidrometeorológico y Geofísico
Ordenamiento Territorial y Gestión de Recursos Naturales
Política e Instrumentos de Gestión Ambiental (SNGA / SEIA / OCDE)
Otro

## Matriz Prioridades 100 Días
f | PPT: https://docs.google.com/presentation/d/1tNODroY5Kel1KTJRavEfcAXDNb4Ky390E8AV4oXIOF0/edit?slide=id.p1#slide=id.p1
MATRIZ DE PRIORIDADES EN LOS PRIMEROS 100 DÍAS DE GOBIERNO — SECTOR AMBIENTE
| N° ID | Responsable (DG / Programa / Entidad) | Eje temático | Objetivo / Resultado esperado ¿Qué resultado busca lograrse en los 100 días? | Actividad / Acción prioritaria ¿Qué acción concreta se ejecutará? | Producto / Entregable ¿Cuál es el entregable tangible y verificable? | Unidad de medida Ej.: Documento, Norma, Informe, Ha, Persona capacitada, Estación, %, Sistema, Convenio | Meta (cantidad) Valor numérico objetivo a alcanzar | Línea base Situación / valor actual. De existir información | Presupuesto estimado (S/) Costo total estimado de la actividad | Fecha de inicio | Fecha límite de cumplimiento dd/mm/aaaa | Nivel de prioridad | Entidad(es) de apoyo / articulación requerida ¿Qué otra entidad debe intervenir o coordinar? | Estado actual | % de avance a la fecha | Riesgos / Cuellos de botella ¿Qué podría impedir o retrasar el cumplimiento?
| Ejemplo: VMDERN-DGDB-01 |  | Diversidad Biológica y Áreas Naturales Protegidas | Incrementar la superficie del territorio nacional bajo conservación efectiva, como aporte a la Meta 3 del Marco Mundial de Biodiversidad (Kunming-Montreal) | Ampliar el reporte de Otras Modalidades Efectivas de Conservación basadas en áreas (OMEC), fortaleciendo la asistencia técnica y la articulación con actores públicos, privados y comunitarios | Nuevas áreas OMEC reportadas y reconocidas | N° de OMEC reportadas | 20 | 15 | 180000 |  |  | Media | Gobiernos Regionales, comunidades, sector privado | En proceso | 70% | Limitada capacidad técnica y de articulación institucional para ampliar el ritmo de reporte
| VMDERN-DGEFA-01 | Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental | Economía y Financiamiento Ambiental | Movilizar financiamiento verde hacia bionegocios amazónicos | Concretar los desembolsos pendientes con las Instituciones Financieras Intermediarias (IFI) aliadas del Programa para Bionegocios | Recursos desembolsados a IFIs para bionegocios | S/ desembolsados | 5000000 | 3400000 | 13800000 | 2026-07-29 | 2026-11-06 | Alta | IFIs aliadas (CMAC Huancayo, CMAC Cusco, COOPAC Norandino, Financiera Confianza) | En proceso | 25% | Pérdida temporal de elegibilidad de algunas IFIs y limitaciones presupuestales para la operatividad de garantías
| VMDERN-DGEFA-01 | Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental | Economía y Financiamiento Ambiental | Incentivar la adopción de buenas prácticas ambientales y financieras de los bionegocios amazónicos financiados por el Programa para Bionegocios | Otorgar el "Bono Bionegocios" (incentivo no reembolsable equivalente al 15% del monto desembolsado al bionegocio financiado) a través de las Instituciones Financieras Intermediarias (IFI) aliadas. | Recursos desembolsados a IFIs para bionegocios | S/ desembolsados | 250000 | 1529959 | 2000000 | 2026-07-29 | 2026-11-06 | Media | IFIs aliadas (Empresa de crédito Alternativa, CMAC Cusco y COOPAC Amazonas) | En proceso | 76% | Los plazos prolongados para obtener la aprobación del BID respecto de la justificación del uso de los recursos no reembolsables podrian retrasar la solicitud de nuevos desembolsos, lo que limita la continuidad del otorgamiento del Bono Bionegocios.
| Ejemplo: VMDERN-SERNANP-01 | SERNANP | Diversidad Biológica y Áreas Naturales Protegidas | Fortalecer la capacidad de primera respuesta del SERNANP frente a incendios forestales en Áreas Naturales Protegidas, en el marco de la prevención del Fenómeno El Niño (PP 0068) | Implementar brigadas de combatientes forestales y capacitar bomberos forestales para la atención de incendios forestales en ANP | Brigadas implementadas y personal capacitado y equipado | N° de bomberos forestales capacitados | 100 | 800 | 2000000 |  |  | Alta | Gobiernos Regionales y Locales, Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú | En proceso | 10% | Elevado riesgo de incendios forestales por el Fenómeno El Niño; limitada disponibilidad de equipos especializados (drones, sopladores)
| SENACE | SENACE | Evaluación y Certificación Ambiental | Reducir el stock de expedientes de certificación ambiental pendientes de resolución, dinamizando la inversión sujeta al SEIA | Resolver los expedientes de evaluación ambiental (EIA-d y modificaciones) priorizados para los primeros 100 días de gestión | Expedientes de certificación ambiental resueltos (aprobados u observados) | N° de expedientes resueltos | 49 | 108 | 4842561 | 2026-07-28 | 2026-11-05 | Alta | Sectores transferidos al SEIA (Minería, Electricidad, Hidrocarburos, Transportes, Agricultura, Residuos Sólidos, Vivienda, Saneamiento, Industria y Comercio, Pesca) | En proceso | 10% | Complejidad técnica en proyectos emblemáticos. Demoras en la atención de las solicitudes de opinión técnica. Baja calidad de los expedientes presentados por los titulares de proyectos.
|  | Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental | Economía y Financiamiento Ambiental | Movilizar financiamiento verde hacia bionegocios y emprendimientos sostenibles | Lanzamiento del primer fondo concursable FOLUR en las regiones de San Martín, Amazonas, Cajamarca y Loreto | Bases del concurso aprobadas y difundidas | N° organizaciones beneficiarias | 20 | 0 | 9180000 | 2026-07-25 | 2026-10-19 | Alta | Miembros de la Junta directiva del proyecto: MIDAGRI, PRODUCE, MINCETUR, PNUD GORES SAN MARTIN, AMAZONAS, CAJAMARCA Y UCAYALI. | En proceso | 15% | Aprobación de las bases del concurso por parte de la Junta Directiva del Proyecto. Problemas en la elección de la empresa a cargo de la difusión y promoción del concurso.
|  | Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental | Economía y Financiamiento Ambiental | Fortalecer modelos de negocios que pongan el valor la conservación, recuperación y uso sostenible de la biodiversidad | Aprobar la Hoja de Ruta Nacional de Bioeconomía | DS que aprueba la Hoja de Ruta Nacional de Bioeconomía | Norma | 1 | 0 | Apoyo del BID ($99 560) y de la Embajada de Reino Unido | 2026-06-11 | 2026-10-22 | Alta | MIDAGRI, PRODUCE, MINCETUR, MEF, Cooperación internacional | En proceso | 70% | Demora en las gestiones para su aprobación mediante DS en CCV
|  | Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental | Economía y Financiamiento Ambiental | Movilizar financiamiento hacia la Conservación, restauración y uso sostenible de ecosistemas | Aprobar la guía para el diseño de proyectos de creditos de biodiversidad | RM que aprueba la Guía de Créditos de biodiversidad | Norma | 1 | 0 |  | 2025-12-31 | 2026-08-30 | Alta | SERNANP, SERFOR | En proceso | 90% | Demora en las gestiones para su aprobación mediante RM.
|  | Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental | Economía y Financiamiento Ambiental | Movilizar financiamiento hacia la Conservación, restauración y uso sostenible de ecosistemas | Aprobación del DS que modifica el reglamento del DL 1280 (VIVIENDA) para movilización de recursos MERESE | DS VIVIENDA que modifica el reglamento del DL 1280 | Norma | 1 | 0 | - | 2026-06-01 | 2026-08-01 | Alta | VIVIENDA, SUNASS | En proceso | 85% | Demora en las gestiones para su aprobación a traves de MVCS
|  | Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental | Economía y Financiamiento Ambiental | Movilizar financiamiento hacia la Conservación, restauración y uso sostenible de ecosistemas | Desarrollo de la estructura de gobernanza para la implementación de intervenciones con recursos del Fondo Merese de las cuencas Jequetepeque y Cañete la para la reactivación post niño 2027 | Reporte sobre la creación de las dos estructura de gobernanza (una para cada cuenca) | Informe | 1 | 0 | 60000 | 2026-08-15 | 2026-11-06 | Alta | SERNANP, ANA, GOREs | En proceso | 10% | Limitado presupuesto institucional y limitado compromiso por parte de los actores locales
|  | Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental | Economía y Financiamiento Ambiental | Estimación del aporte de la biodiversidad en la economía nacional | Estudio para la estimación del aporte de la biodiverisdad en la economía nacional | Documento con la metodología y resultados de la estimación del aporte de la biodiversidad a la economía nacional | Documento | 1 | 0 | 30000 | 2026-08-15 | 2026-10-30 | Media | MIDAGRI, MINCETUR, PRODUCE | En proceso | 10% | Limitaciones en la información disponible
|  | Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental | Economía y Financiamiento Ambiental | Fortalecer las capacidades en financiamiento verde a los actores del sector financiero público y privado | Desarrollo de la tercera edición del Foro Internacional de Finanzas Verdes | Evento realizado | N° de participantes en el FIVERDE 2026 | 500 | - | 500000 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | Alta | ESAN, EY Perú, DSIK, Credicorp Capital, Profonanpe, GIZ, WWF, Libélula | En proceso | 50% | Retrasos en la confirmación de expositores, auspiciadores y aliados estratégicos, así como limitaciones presupuestales o logísticas que afecten la organización y realización del evento.
|  | Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental | Economía y Financiamiento Ambiental | Establecer lineamientos metodológicos y criterios para la formulación e implementación de hojas de ruta regionales y sectoriales de finanzas verdes | Prepublicación de la "Guía de Lineamientos para la Formulación de Hojas de Ruta Finanzas Verdes Sectorial y Regional (HRFV-Sectorial)" | RM que aprueba la prepublicación de la "Guía de Lineamientos para la Formulación de Hojas de Ruta Finanzas Verdes Sectorial y Regional (HRFV-Sectorial)" | Guía prepublicada | 1 | - | 36000 | 2026-07-29 | 2026-11-06 | Alta | PRODUCE, MINCETUR, MEF, GORES, GOLOS | En proceso | 70% | Demoras en la revisión técnica y legal, así como observaciones de las entidades involucradas que requieran ajustes al documento antes de su prepublicación.
|  | Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental | Economía y Financiamiento Ambiental | Promover la articulación con las entidades financieras públicas y privadas para fortalecer la incorporación de criterios de sostenibilidad ambiental y la movilización de recursos hacia actividades alineadas con los objetivos ambientales del país | Suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional para el Lanzamiento del Protocolo Verde 2,0 | Convenio Suscrito | Convenio | 1 | - | - | 2026-07-29 | 2026-10-31 | Alta | ASBANC, ASOMIF, FEPCMAC, APESEG, COFIDE, PIR, PROMUC, FENACREP | En proceso | 70% | Retrasos en la revisión y conformidad del texto del convenio por parte de las instituciones firmantes, así como demoras en la coordinación para la suscripción por las autoridades competentes.
|  | Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental | Economía y Financiamiento Ambiental | Establecer un marco normativo claro y coherente que guíe al sector financiero en la integración de los criterios ASG en sus decisiones de inversión y gestión de riesgos | Elaboración de propuesta de Norma Técnica Peruana basada en la ISO/TR 32220:2021 Finanzas sostenibles. Conceptos básicos e iniciativas clave. | Propuesta de Norma Técnica Peruana basada en la ISO/TR 32220:2021 Finanzas sostenibles. Conceptos básicos e iniciativas clave. | Informe | 1 | - | - | 2026-05-29 | 2026-10-31 |  | SMV, SBS, MEF, ASOMIF, ASBANC, FENACREP, BBVA, BANBIF, UARM, SANTANDER | En proceso | 60% | Retrasos en la revisión y validación técnica por parte del Comité Técnico de Normalización, así como observaciones de las entidades participantes que requieran consensos adicionales.
|  | Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental | Economía y Financiamiento Ambiental | Movilizar financiamiento de impacto hacia negocios verdes | Organizar e implementar la Rueda de Inversión del IMPACTA VERDE 2026 | Reuniones de vinculación realizadas entre negocios verdes e inversionistas de impacto. | Número de reuniones | 135 | - | 65000 | 2026-08-18 | 2026-11-12 | Alta | Red de inversionistas aliados de Impacta Verde. | Sin iniciar | 0% | Disponibilidad de los negocios ubicados en otros departamentos e inversionistas sin presencia en Perú para participar de la actividad presencial en Lima.
|  | Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental | Economía y Financiamiento Ambiental | Contar con un marco técnico actualizado que oriente la identificación, clasificación y promoción de los Negocios Verdes del Perú, fortaleciendo su reconocimiento y articulación con oportunidades de mercado, financiamiento y asistencia técnica. | Culminar el proceso de aprobación y publicación de los “Lineamientos para la identificación, clasificación y promoción de los Negocios Verdes del Perú”, incorporando los aportes recibidos durante la consulta pública. | Resolución Ministerial que aprueba los Lineamientos para la identificación, clasificación y promoción de los Negocios Verdes del Perú. | N.° de Resolución Ministerial aprobada | 1 | - | 0 | 2026-02-11 | 2026-10-31 | Alta | OGAJ MINAM | En proceso | 85% | Retrasos en la culminación de las revisiones y validaciones correspondientes durante el trámite de aprobación.
|  | Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental | Economía y Financiamiento Ambiental | Contar con las disposiciones que regulan la administración y el funcionamiento de la Plataforma de Negocios Verdes del Ministerio del Ambiente, así como los procedimientos para la incorporación de participantes y la publicación, actualización, suspensión y retiro de la información contenida en ella | Culminar la elaboración del reglamento de la Plataforma de Negocios Verdes del Ministerio del Ambiente, incorporando los aportes de los actores involucrados. | Resolución Ministerial que aprueba el Reglamento de la Plataforma de Negocios Verdes del Ministerio del Ambiente. | N.° de Resolución Ministerial aprobada | 1 | - | 0 | 2026-06-04 | 2026-10-31 | Alta | OGAJ, OGTI, OCII, DGDB, DGOTGIRN, SERNANP, Programa Bosques | En proceso | 35% | Retrasos en la culminación de las revisiones y validaciones correspondientes durante el trámite de aprobación y/o coordinaciones con los actores involucrados.
|  | Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental | Economía y Financiamiento Ambiental | Fortalecer la articulación, coordinación y el seguimiento de acciones orientadas a promover la participación del sector privado en el financiamiento y ejecución de inversiones en el sector ambiental entre las unidades de organización y entidades adscritas del MINAM. | Promover la participación del sector privado en el financiamiento de las inversiones que conforman la cartera del sector Ambiente, mediante los mecanismos de Obras por Impuestos (OxI) y Adquisición de Activos Estratégicos (AeP). | Resolución Ministerial para la creación de una comisión sectorial de naturaleza temporal | N° de Resolución Ministerial aprobado | 1 | 0 | 0 | 2026-07-08 | 2026-09-01 | Alta | SERNAMP | En proceso | 80% | Retrasos en la aprobación por temas administrativos
|  | Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental | Economía y Financiamiento Ambiental | Fortalecer el acceso a mercados de los eco y bionegocios mediante la articulación comercial entre la oferta de negocios verdes y empresas compradoras, promoviendo oportunidades concretas de acceso a mercados especializados. | Desarrollo de la Primera Rueda de Negocios Verdes, incluyendo convocatoria, selección de participantes, fortalecimiento de capacidades, agenda de reuniones y seguimiento de resultados. | Primera Rueda Nacional de Negocios Verdes implementada | Econegocios y bionegocios articulados con compradores (de sectores horeca, retail, biomarkets y/o agroexportadores) | 40 | - | 80000 | 2026-05-01 | 2026-10-30 | Alta | Programa Bosques, SERNANP, FOLUR, DGDB, gremios empresariales, cámaras de comercio, empresas ancla y aliados de cooperación internacional. | En proceso | 45% | - Cambios en la agenda institucional por Fenómeno del Niño - Disponibilidad presupuesta - Disponibilidad de los negocios participantes por cruce con otros eventos de alcance nacional.
|  | Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental | Economía y Financiamiento Ambiental | Promover los negocios e iniciativas verdes de regiones amazónicas a través de la participación institucional del MINAM en la Expo Amazónica Ucayali 2026 (22 al 25 de octubre), fortaleciendo el acceso a mercados, la articulación institucional y el posicionamiento de la oferta sostenible de la Amazonía. | Coordinar la participación del MINAM en la Expo Amazónica Ucayali 2026, incluyendo la habilitación del Pabellón institucional en la feria de exhibición y venta, participación en el congreso de emprendedores amazónicos, ruedas de negocio y pasacalle. | Pabellón MINAM implementado con negocios e iniciativas amazónicos de las diferentes iniciativas del MINAM. | Negocios e iniciativas del MINAM promovidas a través del Pabellón MINAM | 60 | 30 (Edición Cusco 2026) | 166000 | 2026-07-01 | 2026-10-30 | Alta | Gobierno Regional de Ucayali, Mancomunidad Regional Amazónica, Programa Bosques, SERNANP, DGDB, DGCCD, DGECIA, IIAP, aliados de cooperación internacional, entre otros. | En proceso | 18% | - Disponibilidad presupuestal. - Tiempos de contratación e implementación del stand. '- Logística de traslado de expositores y materiales hacia Pucallpa.
|  | Dirección General de Diversidad Biológica | Bosques y Conservación Forestal | Organizar el trabajo multisectorial en materia de recuperación de áreas degradadas | Diseño de la hoja de ruta para la restauración del 30% del territorio nacional | Propuesta de Decreto Supremo para aprobar la hoja de ruta de la restauración | Documento | 1 | 0 | 50000 | 2026-07-19 | 2026-10-30 | Alta | Serfor, Produce, Midagri | En proceso | 10% | Falta de compromiso de algunos miembros involucrados
|  | Dirección General de Diversidad Biológica | Diversidad Biológica y Áreas Naturales Protegidas | Incrementar la superficie del territorio nacional bajo conservación efectiva, como aporte a la Meta 3 del Marco Mundial de Biodiversidad (Kunming-Montreal) | Ampliar el reporte de Otras Modalidades Efectivas de Conservación basadas en áreas (OMEC), fortaleciendo la asistencia técnica y la articulación con actores públicos, privados y comunitarios | Nuevas áreas OMEC reportadas | N° de OMEC reportadas | 20 | 15 | 180000 | 2026-01-01 | 2026-10-30 | Media | Gobiernos Regionales, comunidades, sector privado | En proceso | 70% | Limitada capacidad técnica y de articulación institucional para ampliar el ritmo de reporte
|  | Dirección General de Diversidad Biológica | Inversión Pública Ambiental / Infraestructura | Nuevos lineamientos para la formulación de proyectos de inversión pública en biodiversidad y servicios ecosistémicos | Actualización de lineamientos que permitan incrementar recursos para inversiones públicas en biodiversidad y servicios ecosistémicos | Lineamientos | Documento | 1 | 1 | 30000 | 2026-08-10 | 2026-10-30 | Media | MEF | En proceso | 10% | retrasos en la aprobación por temas administrativos
|  | Dirección General de Diversidad Biológica | Inversión Pública Ambiental / Infraestructura | Recuperación y conservación de las poblaciones de oso andino (Tremarctus ornatus) | Elaboración del estudio de pre inversión | Documento de pre inversión para la recuperación del oso andino del Perú | Documento | 1 | 0 | 100000 | 2026-07-01 | 2026-11-30 | Media | Gobiernos regionales, MEF | En proceso | 20% | retrasos administrativos en aprobación de productos
|  | Dirección General de Diversidad Biológica | Diversidad Biológica y Áreas Naturales Protegidas | Gestión integral de humedales | Elaboración de propuesta de la estrategia nacional de humedales. | Propuesta de Decreto Supremo para aprobar la hoja de ruta de la restauración | Documento | 1 | 0 | 80000 | 2026-07-01 | 2026-11-30 | Alta | gobiernos regionales, MIDAGRI, PRODUCE, MINEM, PCM | En proceso | 20% | retrasos administrativos en aprobación de productos
| VMGA - DGGRS | Dirección de Gestión y Manejo de REsiduos Sólidos | Gestión de Residuos Sólidos | Fortalecer las capacidades de Funcionarios y servidores públicos de gobiernos locales a nivel nacional, en la gestión de los residuos sólidos | Desarollo de Curso de Especialización en Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales | Gobiernos locales capacitados/ Informe | N° de funcionarios y gobiernos locales capacitados | 700 | 0 | 40000 | 2026-05-24 | 2026-10-30 | Media | Gobiernos locales | En proceso | 50% | Limitado presupuesto institucional y limitado compromiso por parte de los gobiernos locales
| VMGA - DGGRS | Dirección de Gestión y Manejo de REsiduos Sólidos | Gestión de Residuos Sólidos | Fortalecer las capacidades de funcionarios y servidores públicos de gobiernos locales, en mecanismos de monitoreo de emisiones de GEI en rellenos sanitarios semaierobios en el marco de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) del sector residuos. | Estudio de “Monitoreo de las emisiones y reducciones de GEI por la disposición final en rellenos sanitarios semiaerobicos de ciudades priorizadas” | Documento de monitoreo insitu de emisiones de GEI en rellenos sanitarios semiaerobios de 4 ciudades prioritarias asi como una guia tecnica de monitoreo | Documento de monitoreo | 2 | 0 | - | 2026-03-01 | 2026-10-31 | Media | Gobiernos locales, Cooperacion Internacional (GIZ) | En proceso | 50% | Retrasos por parte de la Cooperación para la adquisición del equipo de monitoreo. Rotación o nueva designacion de puntos focales municipales por cambio de gobierno local.
| VMGA - DGGRS | Dirección de Gestión y Manejo de REsiduos Sólidos | Gestión de Residuos Sólidos | Fortalecer las capacidades de funcionarios y servidores públicos en el desarrollo de un modelo regional sostenible para la gestión de residuos sólidos orgánicos que pueda ser replicado en distintas ciudades. | Diseño e implementación de un programa de capacitación para el aprovechamiento y circularidad de residuos sólidos urbanos orgánicos, el cual comprende la entrega de kits para aprovechamiento de residuos orgánicos (composteras domiciliarias) a 100 viviendas priorizadas (San Martin y Castrovirreyna) | Reporte de acciones de capacitación y entrega insitu de 100 kits para aprovechamiento de residuos orgánicos (composteras domiciliarias) | N° de ciudadanos y funcionarios municipales capacitados | 100 | 0 | - | 2026-03-01 | 2026-09-30 | Media | Gobiernos locales, Cooperacion Internacional (Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico) | Con riesgo / retraso | 50% | Retrasos por parte de la empresa ejecutora (Geociclos) dado que a fines de julio sufrio una estafa en aduanas de Perú y se encuentra retenidos el equipamiento adquirido (100 composteras y kits). Rotación o nueva designacion de puntos focales municipales por cambio de gobierno local.
| VMGA - DGGRS | Dirección de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos | Gestión de Residuos Sólidos | Fortalecer las capacidades técnico-operativas y de liderazgo de 150 líderes recicladores de Lima y Callao | Desarrollo del taller presencial e híbrido de difusión y fortalecimiento de capacidades operativas, comerciales y normativas, dirigido a asociaciones de recicladores y representantes de municipalidades de Lima y Callao. | Documento de sistematización del taller de fortalecimiento de capacidades e identificación de propuestas de mejora a la Estrategia y normativa | Documento de sistematizacion | 1 | 0 | 15000 | 2026-08-01 | 2026-08-25 | Alta | Fundación AVINA | En proceso | 20% | Requerimiento de servicios para el desarrollo del taller de capacitación, dirigidos a las asociaciones de recicladores y funcionarios muncipales de Lima-Callao
| VMGA - DGGRS | Dirección de Instrumentos de Gestión de Residuos Sólidos y Circularidad / Dirección de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos | Gestión de Residuos Sólidos | Objetivo Estratégico 1: Incrementar la formalización de asociaciones de recicladores con competencias para el manejo de residuos sólidos. Objetivo Estratégico 2:Fortalecer las condiciones del entorno de la cadena de valor del reciclaje. | Aprobación de la Estrategia de Integración de los Recicladores en la Cadena de Valor del reciclaje | Documento normativo de aprobación | Documento normativo aprobado | 1 | 0 |  | 2025-02-26 | 2026-12-31 | Alta | Fundación AVINA | En proceso | 60%
| VMGA - DGGRS | Dirección de Gestión y Manejo de REsiduos Sólidos / | Gestión de Residuos Sólidos | Actualizar dos medidas de mitigación de GEI del Sector residuos en el marco de la implementación de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) | Actualización de dos medidas de mitigación de GEI priorizadas en el sector residuos y su evaluación económica | Documento de actualización | Documento de actualización | 2 | 0 | - | 2026-03-01 | 2026-12-31 | Media | Gobiernos locales, Cooperacion Internacional (GIZ) | En proceso | 40% | Rotación o nueva designacion de puntos focales municipales por cambio de gobierno local.
| VMGA - DGGRS | Dirección de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos | Gestión de Residuos Sólidos | Contribuir al cierre de brechas de limpieza pública y recuperación de areas degradadas por residuos sólidos municipales | Suscripción de convenio de formulación de proyecto en gestión integral de residuos sólidos | Convenio de delegación de facultades de gobiernos locales al MINAM para formular proyectos de gestión integral de residuos sólidos | N° de convenios firmados | 4 | 0 |  | 2026-06-01 | 2026-09-30 | Alta | Gobiernos locales, CAF | En proceso | 75% | Demora en la obtención de los acuerdos de concejo municipal que autorice al Alcalde la suscripción de los convenios
| VMGA - DGGRS | Dirección de Instrumentos de Gestión de Residuos Sólidos y Circularidad | Gestión de Residuos Sólidos | Fortalecer el marco normativo del sector residuos sólidos y alinearlo a los compromisos internacionales asumidos. | Modificación del Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos | Proyecto de Decreto Supremo que modifica diversos artículos del Reglamento de la LGIRS | Documento normativo aprobado | 1 | 1 | 0 | 2025-07-22 | 2026-12-31 | Alta | Sectores del Poder Ejecutivo, particularmente MEF. | En proceso | 95% | Aun cuando la CMCR indicó que el proyecto normativo está exonerado del AIR Ex Ante (13/07/2026). Desde 08/07/2026, se encuentra pendiente de la opinión favorable del MEF. Sin perjuicio de ello, el 21/07/2026 por indicaciones del VMGA se subió por segunda vez en el sistema integrado de la CCV y a la fecha no se tiene respuesta.
| VMGA - DGGRS | Dirección de Instrumentos de Gestión de Residuos Sólidos y Circularidad | Gestión de Residuos Sólidos | Fortalecer el marco normativo aplicable al sector residuos sólidos, en concordancia con el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA). | Actualización del Listado de Inclusión de Proyectos de Inversión sujetos al SEIA para los proyectos de inversión de infraestructura de residuos sólidos | Instrumento actualizado y aprobado mediante Resolución Ministerial | Documento normativo aprobado | 1 | 1 | 0 | 2026-07-15 | 2026-12-31 | Alta | DGPIGA y OEFA | En proceso | 50% | Consensos con los organismos adscritos del MINAM competentes en la materia ambiental para determinar la tipología de los proyectos sujetos al SEIA.
| VMGA - DGGRS | Dirección de Instrumentos de Gestión de Residuos Sólidos y Circularidad | Gestión de Residuos Sólidos | Mejorar la gestión integral de los residuos sólidos a nivel nacional, incorporando los principios de valorización, responsabilidad extendida del productor (REP) y economía circular, en la gestión de los mismos. | Elaboración de nuevas propuestas de Regímenes Especiales de residuos de bienes priorizados (Envases y Embalajes) y actualizacion de los vigentes (RAEE y NFU) a través del apoyo financiero de cooperación internacional. | Instrumento actualizado | Documento de actualización | 3 | 2 | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Alta | Cooperación internacional (GIZ), agencia ejectura (WWF Perú) del proyecto GEF Plásticos. | Con riesgo / retraso | 20% | Posibles cambios de prioridades institucionales; observaciones técnico-legales a las propuestas por parte de los actores sujetos a los regimenes especiales.
| VMGA - DGGRS | Dirección de Instrumentos de Gestión de Residuos Sólidos y Circularidad | Gestión de Residuos Sólidos | Fortalecer la gestión de la información sobre residuos sólidos mediante la optimización del Sistema de Información para la Gestión de Residuos Sólidos (SIGERSOL) | Continuidad a las acciones de ejecución del Convenio MINAM OEFA, sobre mejoras al SIGERSOL | SIGERSOL actualizado y fortalecido | Convenio | 1 | 0 | 0 | 2023-09-21 | 2027-09-21 | Media | OEFA | En proceso | 45% | Demoras internas entre la OGTI de MINAM y la OTI de OEFA para pasar Desarrollo-Calidad-Producción por cada módulo trabajado del SIGERSOL.
| VMGA - DGGRS | Dirección de Instrumentos de Gestión de Residuos Sólidos y Circularidad | Gestión de Residuos Sólidos | Impulsar la implementación de iniciativas de cooperación internacional orientadas al fortalecimiento de la gestión integral de residuos sólidos y la economía circular | Lanzamiento político del proyecto GEF «Gestión Sostenible de Electrónicos en Perú» | Evento realizado de forma exitosa | Evento | 1 | 0 | 0 | 2026-01-05 | 2026-10-31 | Alta | Agencia Ejecutora (Centro Regional del Convenio de Estocolmo, con sede en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay -LATU), Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales | En proceso | 10% | Demoras en la designación del Director Nacional del Proyecto responsables de brindar la autorizacion para la convocatoria y contratacion del Coordinador del Proyecto; y demoras en la contratación del coordinador del proyecto, responsable de realizar el seguimiento para la aprobación del Memorando de Entendimiento y del evento de lanzamiento del proyecto.
| VMGA - DGGRS | Direccion de Gestion y Manejo de Residuos Solidos | Gestión de Residuos Sólidos | Fortalecer la capacidad tecnica de las municipalidades pilotos en la operacion y mantenimiento de los rellenos sanitarios (MP de Moyobamba, MD de Nuevo Chimbote y MD de San Carlos), en el marco del Registro de Discución firmado entre el JICA y MINAM | Visitas tecnicas a fin de brindar el asesoramiento tecnico a los funcionarios de la municipalidadses pilotos | Actas de seguimiento | Acta | 2 |  | 0 |  |  | Media | MP de Moyobamba (San Martin), MD de Nuevo Chimbote (Ancash) y MD de San Carlos (Amazonas), Grupo de Expertos Japones - JICA | En proceso
| VMGA - DGGRS | Dirección de Evaluación Ambiental y Autoriizaciones | Gestión de Residuos Sólidos | Fortalecer la gestión del Registro Autoritativo de Empresas Operadoras de Residuos Sólidos (EO-RS), en el marco del Proyecto de Innovación Pública, mediante la implementación de una plataforma tecnológica que permita la digitalización, sistematización y trazabilidad de la información registral, optimizando su administración, actualización y consulta. | Ejecutar la primera etapa del Proyecto de Innovación Pública para la implementación de la plataforma tecnológica y la Base de Datos Nacional del Registro Autoritativo de EO-RS. | Primera etapa de la plataforma tecnológica desarrollada, validada y con conformidad técnica emitida. | Sistema | 1 | 0 | 117000 | 2026-09-01 | 2026-12-31 | Media | Interno: MINAM - OGTI | En proceso | 10% | La no asignación oportuna de recursos presupuestales podría retrasar la contratación del servicio especializado y, en consecuencia, la implementación de la primera etapa de la plataforma tecnológica conforme al cronograma del Proyecto de Innovación Pública.
| VMGA - DGGRS | Dirección de Evaluación Ambiental y Autoriizaciones | Gestión de Residuos Sólidos | Impulsar la implementación de los procedimientos administrativos de movimientos transfronterizos de residuos sólidos en el Componente Mercancías Restringidas (MR 2.0) de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) | Validar funcionalmente los prototipos de los procedimientos administrativos de movimientos transfronterizos de residuos sólidos y ejecutar las pruebas funcionales en coordinación con el MINCETUR. | Prototipos de los procedimientos administrativos de movimientos transfronterizos de residuos sólidos validados funcionalmente. | Sistema | 1 | 0 | 0 | 2026-03-27 | 2026-12-31 | Media | Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) | En proceso | 50% | La culminación de la implementación y la puesta en producción de los procedimientos administrativos se encuentran condicionadas a la aprobación del Proyecto de Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y al cronograma de implementación del componente MR 2.0 definido por el MINCETUR.
| VMGA - DGECIA | Dirección General de Educación Ciudadanía e Información Ambiental | Información Ambiental y Transformación Digital | Estandarizar y normalizar los datos e información que genera el estado en materia ambiental | Nuevos lineamentos para la incorporación de información ambiental en la plataforma digital del Sistema Nacional de Información Ambiental | Instrumento técnico actualizado y aprobado con resolución ministerial | N° de instrumentos actualizados | 1 | 1 | 0 | 2026-02-20 | 2026-10-30 | Alta |  | En proceso | 90% | Cambios en la normativa general de gobierno y transformación digital desde la PCM
| VMGA - DGECIA | Dirección General de Educación Ciudadanía e Información Ambiental | Educación y Ciudadanía Ambiental | Promover prácticas ciudadanas orientadas a prevención y acción informada frente a la ocurrencia del Fenómeno El Niño | Implementación de la Estrategia de educación e información ambiental frente al Fenómeno El Niño | Servicio de capacitación y orientación dirigida a los actores locales y la sociendad civil organizada, para mitigar los riesgos asociados ante el Fenómeno El Niño | N° de localidades atendidas | 300 | 0 | 30 | 2026-08-15 | 2026-10-30 | Alta | Gobiernos regonales, gobiernos locales, organismos adscritos | En proceso | 10% | El poco interés o compromiso politico de alguna autoridades locales para acudir al llamado del MINAM podría afectar el cumplimiento de la meta trazada
| VMGA - DGECIA | Dirección General de Educación Ciudadanía e Información Ambiental | Información Ambiental y Transformación Digital | Modernización de las plataformas digitales de información ambiental | Actualización e implementación de plataformas digitales en el marco del SINIA · Reposiorio de normas y documentos · Repositorio de mapas · Portal web del SINIA · Repositorio de la Biblioteca Ambiental | Herramientas digitales implementadas | N° de herramientas | 4 | 0 | 50 | 2026-01-15 | 2026-10-30 | Alta | Interno MINAM: OGTI | En proceso | 75% | El avance de la implementación de las soluciones informáticas esta condicionada a la disponibilidad de recursos de la OGTI para la ejecución de pruebas y procedimientos para el pase a producción
| VMGA - DGECIA | Dirección General de Educación Ciudadanía e Información Ambiental | Educación y Ciudadanía Ambiental | Promover el reciclaje y la economía circular así como las cadenas de valor entorno a valorización de residuos | Lanzamiento del APP Recicla YA, En casa Yo Reciclo | Aplicativo móvil de puntos de reciclaje lanzado en las tiendas Play Store y AppStore | N° de herramientas | 1 | 0 | 0 | 2026-06-14 | 2026-09-30 | Media | Entidades públicas y privadas que cuntan con centros de acopio de material segregado | En proceso | 80% | El avance de la implementación de las soluciones informáticas está condicionada a la disponibilidad de recursos de la OGTI para la ejecución de pruebas y procedimientos para el pase a producción
| VMGA - DGECIA | Dirección General de Educación Ciudadanía e Información Ambiental | Información Ambiental y Transformación Digital | Facilitar el acceso a la información ambiental en apoyo a toma decisiones y la gestión ambiental | Lanzamiento del Anuario Estadístico del Sector Ambiente | Intrumento técnico elaborado y publicado en el SINIA | N° de herramientas | 1 | 0 | 0 | 2026-03-10 | 2026-09-30 | Media | OEFA, SENAMHI, SERNANP, IGP, INAIGEM, IIAP, SENACE | En proceso | 75% | El cumplimiento dentro de los 100 días está supeditado a la culminación del proceso de revisión por parte del Comité Editorial
| VMGA - DGECIA | Dirección General de Educación Ciudadanía e Información Ambiental | Investigación e Innovación Ambiental | Fomentar el compromiso de la comunidad académica con la sostenibilidad y la gestión de los ecosistemas del bosque seco, los páramos y la zona marino-costera. A través de diversas actividades, docentes y estudiantes intercambian conocimientos, debaten problemáticas ambientales y proponen soluciones innovadoras. | Semana Ambiental Universitaria | Reconocimientos entregado a estudiantes ganadores de los concursos de: Debate Ambiental, Datathon Ambiental y Salón de la Innovación | N° actividades desarrolladas | 3 | 0 | 30000 | 2026-05-15 | 2026-08-22 | Alta | GORE Piura, Colegio de Ingenieros, Proyecto Bosque Seco, Universidades de la Región Piura | En proceso | 80% | La no asignación oportuna de recursos presupuestales podría retrasar el desplazamiento del equipo a cargo de a conduccion de las actividades en la Region Piura
| VMGA - DGECIA | Dirección General de Educación Ciudadanía e Información Ambiental | Gestión Institucional / Modernización | El objetivo es asegurar el uso y el intercambio fluido de información (datos, documentos, información geoespacial) para los procesos de toma de decisiones y para una efectiva gestión ambiental en los tres niveles de gobierno. El resultado esperado es que la Comunidad de Práctica del SINIA se configure como un "Activo Relacional" indispensable para el intercambio de información en tiempo real de manera horizontal, superando las estructuras jerárquicas tradicionales. | Creación por Resolución Ministerial e instalación de la Comunidad de práctica del SINIA | La Comunidad de Práctica del SINIA instalada, integrada por 19 ministerios y los 25 gobiernos regionales y los gobiernos locales y con regulación operativa establecida . fortaleciendo la gobernanza ambiental mediante decisiones basadas en evidencia | Acta de instalación e informes |  | La propuesta de creación de la "Comunidad de Práctica" , cuenta con expediente y proyecto de resolución ministerial . Está en proceso la gestión. | 0.00 | 2026-09-01 | 2026-12-15 | Media | Oficina General de Planeamiento y Presupuesto / Oficina de Modernización | En proceso | 20%% | El riesgo es atribuible al nivel de compromiso de los sectores, gobiernos regionales y gobiernos locales de participar en la "Comunidad de Práctica" y el cuello de botella está asociado a la demora de la promulgación de la resolución y al retraso en el proceso de actualización de las herramientas tecnológicas del SINIA
| VMGA - DGECIA | Dirección General de Educación Ciudadanía e Información Ambiental | Información Ambiental y Transformación Digital | Fortalecer el acceso, la transparencia y el uso estratégico de la información ambiental, promoviendo una mayor sensibilidad, compromiso y participación activa de la ciudadanía, así como una toma de decisiones informada, | Elaboración del Módulo de difusion de Indicadores ambientales OCDE en la plataforma digital del SINIA | Solución de explotación de datos basada en herramientas de inteligencia de negocios, que permita transformar, modelar, analizar y visualizar los Indicadores AQA de la OCDE, garantizando su publicación y difusión a través del SINIA | Módulo de Indicadores ambientales OCDE | 1 | 0 | 20000 | 2026-04-10 | 2026-07-09 | Alta | Entidades sectoriales que generan la información de los cuestionarios AQA-OCDE | Completado | 100% | No aplica
| VMGA - DGECIA | Dirección General de Educación Ciudadanía e Información Ambiental | Información Ambiental y Transformación Digital | Iniciar la implementacion de la plataforma digital del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes – RETC, el cual se constituye es un mecanismo de gestión de información ambiental recomendado por la OCDE y articulado al Sistema Nacional de Información Ambiental – SINIA, consistente en un inventario o base de datos de los materiales y sustancias químicas potencialmente dañinas a la salud humana, que son emitidas al ambiente y/o transferidas fuera del lugar de generación para su tratamiento o disposición final. | Diseño de la Plataforma digital del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes RETC | Plataforma Digital del RETC diseñada, lo que implica contar con: 01 modelado de negocio, 01 modelo de datos, 01 arquitectura de solución y 01 diseño de interfaces | N° plataforas diseñadas | 1 | 0 | 18000 | 2026-02-18 | 2026-09-30 | Alta | SUNAT, PCM (PIDE) | En proceso | 20% | Demora en la convocatoria del servicio podria retrasar la finalizacion del producto dentro del plazo establecido
| VMGA - DGECIA | Dirección General de Educación Ciudadanía e Información Ambiental | Investigación e Innovación Ambiental | El objetivo es la articulación de la investigación, desarrollo e innovación ambiental, a través de un Grupo de Trabajo Sectorial orientados al seguimiento de la Agenda de Investigación Ambiental, la promoción de alianzas estratégicas, la gestión de recursos, la articulación con universidades y centros de investigación, el fortalecimiento de espacios territoriales de transferencia de conocimiento y la coordinación con el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. | Aprobación del Plan de Trabajo del Grupo de Trabajo Sectorial para la Gestión Articulada de la Investigación, Desarrollo e Innovación Ambiental, para viabilizar el desarrollo de las acciones establecidas en las funciones del grupo de trabajo. | Plan de trabajo aprobado, con actividades iniciadas | Actas, informes | 2 | Se cuenta con la versión del Plan de Trabajo del Grupo de trabajo retroalimentada, en la sesión realizada en el primer semestre, | 0 | setiembre | 2026-10-15 | Media | Viceministerio de Gestión Ambiental, Viceministerio de Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales Direcciones Generales y Organismos Adscritos | En proceso | 20% | Demora en la convocatoria a la próxima sesión del Grupo de Trabajo Sectorial, por el despacho del Viceministerio de Gestión Ambiental, quien preside.
| VMGA - DGCA | Dirección General de Calidad Ambiental - DCAE | Calidad Ambiental (aire, agua, suelo) | Aprobar el expediente "AIR ex ante" de la propuesta de decreto supremo que aprueba los LMP para emisiones atmosféricas de las actividades de fabricación de productos de cerámica refractaria y materiales de construcción de arcilla, ante la Comisión Multisectorial de Mejora Regulatoria de la PCM | Levantar las observaciones al expediente "AIR ex ante" de la propuesta de decreto supremo que aprueba los LMP y coordinar con las instancias del MINAM (OGPP y OGAJ) para que culminen con la revisión de dicho expediente. | Notificación de aprobación del expediente "AIR ex ante" de la propuesta de decreto supremo que aprueba los LMP, por parte de la Comisión Multisectorial de Mejora Regulatoria de la PCM | Correo de notificación | 1 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 2026-10-30 | Alta | MINAM (OGAJ y OGPP), PCM (Comisión Multisectorial de Mejora Regulatoria) | En proceso | 85% | Una adicional consulta pública, ocasionaría desarrollar un nuevo proceso que involucra preparar el expediente para consulta pública, la revisión y análisis de los comentarios y aportes recibidos, a fin de evaluar su incorporación; un proceso adicional de coordinación con los actores relevantes (OEFA, PRODUCE), reemplazar el informe de consulta pública que se encuentra disponible en la sede digital del MINAM. Luego, obtener la conformidad formal de PRODCUCE , posteriormente obtener la opinión favorable de a Comisión Multisectorial de Mejora Regulatoria y, con ello, elaborar un nuevo informe para ser presentado al CCV. Que la revisión del Expediente AIR, en el proceso de la validación de las oficinas del MINAM, se realice en su integralidad y en plazos oportunos. Realizar el seguimiento a OGAJ y OGPP para que remitan la totalidad de sus aportes al expediente AIR y desarrollar las reuniones para levantar observaciones de dicho expediente.
| VMGA - DGCA | Dirección General de Calidad Ambiental - DCAE | Calidad Ambiental (aire, agua, suelo) | Publicar para consulta pública el proyecto de los LMP para emisiones atmosféricas de las actividades siderúrgicas y fundiciones | Elaborar y gestionar la Resolución Ministerial (RM) para la consulta pública de los LMP para emisiones atmosféricas de actividades siderúrgicas y fundiciones | Resolución MInisterial para consulta pública | Norma | 1 | 0 | 0 | 2026-05-26 | 2026-09-30 | Alta | Ministerio de la Producción | En proceso | 60% | Retrasos en el proceso de publicación por emisión de comentarios a destiempo por las oficinas del MINAM involucradas.
| VMGA - DGCA | Dirección General de Calidad Ambiental - DCAE | Calidad Ambiental (aire, agua, suelo) | Aprobar el Plan Institucional para la Atención de Emergencias Ambientales (PIEA) - Ley N° 32106 Ley DEA y su reglamento | Gestionar proceso de consulta pública del PIEA y su aprobación. | Resolución Ministerial para consulta pública Resolución Ministerial para aprobación | Norma | 2 | 0 | 0 | 2026-06-01 | 2026-10-30 | Alta | MINAM (OGAJ , OGPP, DGCA y otras instancias organizadas) | En proceso | 70% | Retrasos en el proceso de publicación por emisión de comentarios a destiempo por las oficinas del MINAM involucradas.
| VMGA - DGCA | Dirección General de Calidad Ambiental - DCCSQ | Calidad Ambiental (aire, agua, suelo) | Aprobar la consulta pública de la propuesta de Decreto Supremo (DS) que aprueba el "Plan Nacional de Aplicación del Convenio de Estocolmo 2026-2030" | Gestionar el proceso de consulta pública de la propuesta de Decreto Supremo (DS) que aprueba el "Plan Nacional de Aplicación del Convenio de Estocolmo 2026-2030". | Resolución Ministerial para consulta pública | Norma | 1 | 1 | 70 000,00 | 2025-06-01 | 2026-10-30 | Alta | MINAM, MINEM, PRODUCE, MINSA, MTC, SENASA, SUNAT, INEI, Universidades | En proceso | 90% | Demora en la revisión del expediente de consulta púbica por las oficinas del MINAM y complejidad de las temáticas a tratar con las entidades involucradas en el Plan.
| VMGA - DGCA | Dirección General de Calidad Ambiental - DCCSQ | Calidad Ambiental (aire, agua, suelo) | Aprobar el Plan de Acción Nacional para la Minería de Oro Artesanal y de Pequeña Escala en el Perú (Plan MAPE). | Gestionar los refrendos en el proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Plan de Acción Nacional para la Minería de Oro Artesanal y de Pequeña Escala en el Perú (Plan MAPE) para su promulgación en El Peruano. | Decreto Supremo que aprueba el "Plan de Acción Nacional para la Minería de Oro Artesanal y de Pequeña Escala en el Perú (Plan MAPE)" | Norma | 1 | 0 | 70 000,00 | 2024-01-30 | 2026-09-30 | Alta | MINAM, MINEM, PRODUCE, MINEDU, MEF, MINSA, MMP, MTPE, MINJUSDH | En proceso | 98% | Demora en la gestión de los refrendos del proyecto de Decreto Supremo. La aprobación de dicho Plan es parte de los compromisos asumidos en el marco del proceso de adhesion del Perú a la OCDE y el Convenio Minamata para la reducción del uso de mercurio.
| VMGA - DGCA | Dirección General de Calidad Ambiental - DCCSQ | Calidad Ambiental (aire, agua, suelo) | Elaborar la propuesta de “Estrategia Nacional para la recuperación del ambiente con desarrollo sostenible, fomentando economías alternativas, en zonas afectadas por la minería ilegal en el Perú al 2030” | Coordinar con los integrantes del Grupo de Trabajo Multisectorial (GTM) la elaboración del diagnóstico y la propuesta de “Estrategia Nacional para la recuperación del ambiente con desarrollo sostenible, fomentando economías alternativas, en zonas afectadas por la minería ilegal en el Perú al 2030” | Propuesta de “Estrategia Nacional para la recuperación del ambiente con desarrollo sostenible, fomentando economías alternativas, en zonas afectadas por la minería ilegal en el Perú al 2030” | Documento | 1 | 0 | 70 000,00 | 2026-06-05 | 2026-12-02 | Alta | 19 entidades que forman parte del GTM para formular la “Estrategia Nacional para la recuperación del ambiente con desarrollo sostenible, fomentando economías alternativas, en zonas afectadas por la minería ilegal en el Perú al 2030” | En proceso | 40% | Insuficiente disponibilidad de información técnica y de recursos humanos. Retrasos en los procesos de consulta y validación.
| VMGA - DGCA | Dirección General de Calidad Ambiental - DCCSQ | Calidad Ambiental (aire, agua, suelo) | Aprobar el Plan de Acción para la recuperación ambiental de la Laguna Yarinacocha", a fin de establecer acciones que permitan disminuir fuentes contaminantes de la Laguna de Yarinacocha | Gestionar la aprobación del de Decreto Supremo (DS) que aprueba el "Plan de Acción para la recuperación ambiental de la Laguna Yarinacocha". | Decreto Supremo que aprueba el "Plan de Acción para la recuperación ambiental de la Laguna Yarinacocha". | Norma | 1 | 0 | 70 000,00 | 2024-02-01 | 2026-12-01 | Media | MINAM, DICAPI, ANA, MINSA, GORE-UcayaliI, MP Coronel Portillo, MD Yarinacocha | En proceso | 80% | Demora en la emisión de comentarios a destiempo por las oficinas del MINAM involucradas y en el proceso de revisión a nivel de CCV.
| VMGA - DGCA | Dirección General de Calidad Ambiental - DCAE | Calidad Ambiental (aire, agua, suelo) | Aprobar la consulta pública de la propuesta de Decreto Supremo (DS) que aprueba el Plan de Acción Nacional de Compras Públicas Sostenibles, que tiene por objeto orientar progresivamente las decisiones de contratación del Estado hacia bienes, servicios y obras que integren criterios ambientales, sociales y económicos. | Gestionar la consulta pública del Proyecto del Plan de Acción Nacional de Compras Públicas Sostenibles | Resolución MInisterial para consulta pública | Norma | 1 | 0 |  | 2026-07-01 | 2026-10-30 | Alta | MINAM (OGAJ. OGA. OGPP) y entidades involucras en el Plan (MEF, PERUCOMPRAS, OECE) | En proceso | 90% | Demora en la revisión del expediente de consulta púbica por las oficinas del MINAM y complejidad de las temáticas a tratar con las entidades involucradas en el Plan. La aprobación de dicho Plan es parte de los compromisos asumidos en el marco del proceso de adhesion del Perú a la OCDE.
| VMGA-UE 003 GICA-01 | UE 003 GICA | Gestión de Residuos Sólidos | Culminar la ejecución de la obra del proyecto – Tambopata (CUI 2310834), orientada al cierre técnico del área degradada mediante la cobertura y confinamiento de residuos sólidos y la implementación del sistema de manejo de lixiviados, fortaleciendo la recuperación ambiental y reduciendo riesgos sanitarios asociados a la disposición final inadecuada de residuos. | Realizar el seguimiento técnico, contractual y administrativo para asegurar la culminación de las actividades pendientes de la obra Fase 2, incluyendo la atención de restricciones, coordinación con los responsables del proyecto y seguimiento al cumplimiento del cronograma de ejecución. | Obra Tambopata (CUI 2310834) culminada conforme a las condiciones contractuales establecidas (cobertura y confinamiento de residuos sólidos implementados y sistema de manejo de lixiviados culminado). | Certificado de Conformidad Técnica de Culminación de Obra del proyecto | 1 | 0 | 13,947,169 | 2025-08-15 | 2026-10-31 | Alta | Gobiernos Locales | En proceso | 63% | Retrasos en la ejecución de partidas pendientes por condiciones climáticas adversas. Observaciones técnicas durante la etapa de culminación o recepción.
| VMGA-UE 003 GICA-01 | UE 003 GICA | Gestión de Residuos Sólidos | Alcanzar el avance físico del 30% de la obra de construcción del relleno sanitario de Piura (CUI 2253933), asegurando la continuidad de la inversión estratégica financiada en el marco del Programa JICA 1 y contribuyendo a la mejora de la disposición final adecuada de residuos sólidos para los distritos de Castilla y Piura. | Realizar el seguimiento técnico, administrativo y financiero de la ejecución de la obra, identificando oportunamente restricciones, coordinando con la Unidad Ejecutora, contratista, supervisión y equipos técnicos las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento del cronograma y alcanzar el avance físico programado. | Informe de seguimiento de avance de obra que evidencie el cumplimiento del 30% de avance físico acumulado, incluyendo estado situacional, principales hitos ejecutados, alertas identificadas y acciones de mitigación implementadas. | Avance físico de obra (%) | 30% | 8.49% | 18,357,785 | 2025-10-28 | 2026-10-31 | Alta | Gobiernos Locales | En proceso | 8% | Retrasos en la ejecución de partidas programadas por dificultades técnicas. Eventuales modificaciones contractuales, adicionales, deductivos o ampliaciones de plazo que puedan afectar el cronograma. Retrasos en la ejecución de partidas pendientes por condiciones climáticas adversas por el Fenómeno El Niño.
| VMGA-UE 003 GICA-01 | UE 003 GICA | Gestión de Residuos Sólidos | Recepcionar y transferir físicamente la infraestructura del proyecto San Juan Bautista CUI 2574973 a la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, para su administración, operación y mantenimiento tanto de las celdas para residuos sólidos, vías de acceso y sistema de manejo de lixiviados. | Gestionar y ejecutar las acciones técnicas, administrativas y legales necesarias para la recepción de la obra y transferencia física y custodia de la obra, incluyendo la coordinación con la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, la suscripción de las actas correspondientes y la verificación del estado de la infraestructura. | Acta de recepción de obra y acta de transferencia física y custodia de la obra suscrita entre la Unidad Ejecutora 003 y la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, con la infraestructura formalmente entregada para su administración y operación. | Acta de recepción y acta de transferencia y custodia de la obra suscrita. | 1 | 0 | 5,156,583 | 2025-02-20 | 2026-09-30 | Alta | Gobiernos Locales | En proceso | 93% | Demora por la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista para la recepción de obra. Observaciones técnicas pendientes que impidan la recepción de la infraestructura.
| VMGA-UE 003 GICA-01 | UE 003 GICA | Gestión de Residuos Sólidos | Culminar la obra correspondiente al Ambiente Administrativo del proyecto Yanahuara (CUI 2574933), asegurando la disponibilidad de la infraestructura necesaria para la gestión operativa y administrativa del sistema de disposición final de residuos sólidos. | Realizar el seguimiento técnico, administrativo y financiero de la ejecución de la obra, coordinando con el contratista, la supervisión y las áreas competentes para garantizar la culminación de los trabajos, el levantamiento de observaciones y el cumplimiento del cronograma establecido. | Obra del Ambiente Administrativo culminada y apta para su recepción, conforme a las especificaciones técnicas y contractuales. | Certificado de Conformidad Técnica de Culminación de Obra del proyecto | 1 | 0 | 1,554,229 | 2024-09-19 | 2026-09-30 | Alta | Gobiernos Locales | En proceso | 78% | Retraso en la ejecución de partidas finales o en el levantamiento de observaciones. Contingencias contractuales o técnicas que requieran modificaciones durante la etapa final de ejecución. Demora en la autorización de SEAL para el proceso de conformidad de obra y energizacizón.
| VMGA-UE 003 GICA-01 | UE 003 GICA | Gestión de Residuos Sólidos | Suscribir los contratos para la elaboración de los expedientes técnicos de los proyectos Ferreñafe (CUI 2307941) y Huánuco (CUI 2318183), correspondientes a la Fase 2 del Programa JICA, asegurando el inicio de la fase de diseño de las intervenciones de cobertura, confinamiento de residuos sólidos y manejo de lixiviados, como paso previo a la ejecución de las obras de recuperación ambiental. | Gestionar y culminar el proceso de contratación para la elaboración de los expedientes técnicos, efectuando las coordinaciones técnicas, administrativas y presupuestales necesarias hasta la suscripción de los contratos. | Dos (02) contratos suscritos para la elaboración de los expedientes técnicos de los proyectos Ferreñafe y Huánuco. | Contrato suscrito. | 2 | 0 | 1,049,872 | 2026-06-09 | 2026-10-30 | Alta | Gobiernos Locales | En proceso | 30% | Declaratoria de desierto del procedimiento de selección o desistimiento del postor ganador.
| VMGA-UE 003 GICA-01 | UE 003 GICA | Gestión de Residuos Sólidos | Iniciar procedimiento de contratación para la elaboración del expediente técnico del proyecto San Román – Juliaca (CUI 2336972), correspondiente a la implementación de una infraestructura de disposición final y planta de valorización, asegurando el inicio de la etapa de diseño de la inversión. | Gestionar y conducir el procedimiento de selección para la contratación del servicio de elaboración del expediente técnico, efectuando las coordinaciones técnicas, administrativas y presupuestales necesarias hasta la adjudicación de la buena pro. | Invitación a presentar propuestas técnicas-financieras a los integrantes de la lista corta- proyecto San Román – Juliaca (CUI 2336972). | Invitación a presentar propuestas técnicas-financieras | 1 | 0 | 787.108 | 2026-06-14 | 2026-10-30 | Alta | Gobiernos Locales | En proceso | 0% | Declaratoria de desierto del procedimiento de selección por falta de postores o incumplimiento de requisitos. Impugnaciones, observaciones o controversias durante el proceso de selección.
| VMGA-UE 003 GICA-01 | UE 003 GICA | Gestión de Residuos Sólidos | Culminar el expediente técnico de la infraestructura de disposición final del proyecto Tacna, asegurando que cuente con las condiciones técnicas requeridas para iniciar la siguiente etapa del ciclo de inversión en el marco del Programa KfW. | Realizar el seguimiento técnico y la coordinación con la consultoría, supervisión y áreas competentes para culminar la elaboración del expediente técnico, atendiendo oportunamente las observaciones y cumpliendo el cronograma establecido. | Expediente técnico de la infraestructura de disposición final del proyecto Tacna culminado y presentado para su revisión y aprobación, conforme a los términos de referencia y normativa aplicable. | Informe de culminación del expediente. | 1 | 0 | 3,039,529 | 2026-03-15 | 2026-10-30 | Alta | Gobiernos Locales | En proceso | 30% | Retraso en el levantamiento de observaciones técnicas por parte de la consultoría. Requerimiento de información complementaria o estudios adicionales que afecten el cronograma.
| VMGA-UE 003 GICA-01 | UE 003 GICA | Gestión de Residuos Sólidos | Aprobar el Modelo de Gestión para el Manejo Integral de Residuos Sólidos de los distritos modelo de Arequipa, Tacna y Coronel Portillo, estableciendo el marco técnico, operativo, administrativo y financiero para la adecuada gestión y sostenibilidad de los sistemas implementados en el marco del Programa KfW. | Gestionar la revisión, validación técnica y coordinación con las municipalidades involucradas y las instancias competentes para la aprobación del Modelo de Gestión de los distritos modelo de Arequipa, Tacna y Coronel Portillo. | Tres (03) Modelos de Gestión para el Manejo Integral de Residuos Sólidos aprobados para los distritos modelo de Arequipa, Tacna y Coronel Portillo. | Modelo de Gestión aprobado | 3 | 0 | 2,575,350 | 2026-03-15 | 2026-11-15 | Alta | Gobiernos Locales | En proceso | 40% | Retrasos en la revisión y validación técnica por las Municipalidades respectivas. Observaciones técnicas que requieran ajustes al Modelo de Gestión. Demora en la coordinación y consenso con las municipalidades involucradas.
| VMGA-UE 003 GICA-01 | UE 003 GICA | Gestión de Residuos Sólidos | Culminar los Documentos de Licitación Pública Internacional (FIDIC Libro Amarillo) para los proyectos de Arequipa, Tacna y Coronel Portillo, asegurando que cuenten con la documentación técnica y contractual requerida para el inicio de los procesos de contratación de las obras en el marco del Programa KfW. | Realizar el seguimiento, revisión y consolidación de los Documentos de Licitación Pública Internacional (FIDIC Libro Amarillo), coordinando con la consultoría, el Agente de Implementación KfW y las áreas técnicas competentes para atender observaciones y culminar los documentos de licitación | Seis (06) Documentos como requisitos para convocar la Licitación Pública Internacional (FIDIC Libro Amarillo) culminados para los proyectos de Arequipa, Tacna y Coronel Portillo | Documento de licitación culminado. | 3 | 0 | 6,169,954 | 2026-03-15 | 2026-11-15 | Alta | Gobiernos Locales | En proceso | 50% | Retrasos en la revisión y conformidad de los documentos por parte del Agente de Implementación o KfW. Observaciones técnicas, legales o de adquisiciones que requieran ajustes a la documentación. Demoras en la coordinación entre las partes involucradas para la validación de los documentos.
|  | Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) | Diversidad Biológica y Áreas Naturales Protegidas | Establecimiento de Áreas Naturales Protegidas en el marco de la meta 30 x 30 del acuerdo de Kumming Montreal | Creación del Área de Conservación Regional (ACR) Yanajanca ubidada en Huánuco con 209,484.56 ha. | Decreto Supremo que aprueba la Creación del ACR Yanajanca | Norma | 1 | 0 | 300000 | 2023-01-01 | 2026-10-31 | Alta | Gobierno Regional de Huanuco, MINAM, Comisión de Coordinación Viceministerial (CCV) | En proceso | 80% | Observaciones en CCV
|  | Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) | Diversidad Biológica y Áreas Naturales Protegidas | Establecimiento de Áreas Naturales Protegidas en el marco de la meta 30 x 30 del acuerdo de Kumming Montreal | Reconocimiento de Seis (06) Áreas de Conservación Privada (ACP): Nueva Vida (Junín) Zoo Perú II (Loreto) Antamite (Ucayali) Kipatsi Añaamentotsi (Ucayali) ACELPA (Loreto) Jaguaral (Loreto) | Seis (06) Resoluciones Ministeriales de reconocimiento de Áreas de Conservación Privada (ACP) | Norma | 6 | 0 | 200000 | 2025-12-24 | 2026-10-31 | Alta | Propietarios de las Áreas de Conservación Privada, MINAM | En proceso | 70'% | Demora de la ficha técnica definitiva por parte de los propietarios
|  | Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) | Diversidad Biológica y Áreas Naturales Protegidas | Capacidad de Respuesta efectiva del MINAM a través del SERNANP ante el fenómeno del niño | Entrega de equipos de protección personal y herramientas para fortalecer a los GORE de Cajamarca y Amazonas en la prevención y atención contra incendios forestales | 48 herramientas y 308 equipos de protección personal entregados por el SERNANP a los Gore Cajamarca y Amazonas para la atención de incendios forestales | Equipos y herramientas para la atención de incendios forestales | 356 | 0 | 600000 | 2026-04-20 | 2026-09-30 | Alta | GORE de Cajamarca y Gore Amazonas | En proceso | 50% | Demora por parte de los proveedores en la adquisicion de equipos y herramientas
|  | Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) | Diversidad Biológica y Áreas Naturales Protegidas | Capacidad de Respuesta efectiva del MINAM a través del SERNANP ante el fenómeno del niño | 900 combatientes forestales del SERNANP capacitados y equipados. | 100 nuevos combatientes de incendios forestales del Sernanp para fortalecer las brigadas especializadas en el Nodo Sur (Cusco, Arequipa y Puno) | Combatiente forestal del SERNANP | 900 | 800 | 400000 | 2026-07-28 | 2026-10-31 | Alta | No aplica | En proceso | 20% | Falta de convocatoria de combatientes forestastales
|  | Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) | Diversidad Biológica y Áreas Naturales Protegidas | Capacidad de Respuesta efectiva del MINAM a través del SERNANP ante el fenómeno del niño | 700 brigadistas capacitados y sensibilizados en prevención de incendios forestales, en coordinación don los Gore | 200 nuevos brigadistas de apoyo de las entidades aliadas. | Brigadista | 700 | 500 | 300000 | 2026-07-28 | 2026-10-31 | Alta | Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales | En proceso | 20% | Falta de convocatoria de nuevos brigadistas
|  | Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) | Diversidad Biológica y Áreas Naturales Protegidas | Capacidad de Respuesta efectiva del MINAM a través del SERNANP ante el fenómeno del niño | Suscripción del Convenio de cooperación institucional entre el Ejército del Perú y el SERNANP para fortalecer la gestión de las ANP mediante el apoyo de las fuerzas del orden. | Convenio Suscrito entre el SERNANP y el Ejército del Perú | Convenio | 1 | 0 | 50000 | 2026-06-15 | 2026-09-30 | Alta | Ejercito del Perú | En proceso | 50% | Demora en la revisión por parte del Ejército del Perú
|  | Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) | Diversidad Biológica y Áreas Naturales Protegidas | Sostenibilidad Financiera para la gestión efectiva de las ANP | Suscripción de de Acta de acuerdos entre KFW, MEF y SERNANP con la propuesta final del Contrato de Aporte Financiero para el Apoyo Presupuestario III por 22 millones de euros para el apoyo y gestión de 15 ANP y 02 ACR | Acta de acuerdos del apoyo presupuestario Fase III por 22 millones de euros | Acta | 1 | 0 | 80000 | 2026-03-01 | 2026-10-09 | Alta | Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Alemán KFW | En proceso | 70% | Demora en la revisión y aportes por parte del MEF a través de la Dirección de Calidad del Gasto
|  | Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) | Diversidad Biológica y Áreas Naturales Protegidas | Sostenibilidad Financiera para la gestión efectiva de las ANP | Dos (02) Convenios Suscritos con el sector privado para la implementación de planes de compensación ambiental | Convenio suscrito en SERNANP y la empresa Antamina para la implementación del plan de compensación ambiental para ser ejecutado durante 8 años con un monto de inversión de S/. 6´732,914.00, en el Parque Nacional Huascarán. Convenio suscrito entre SERNANP y la empresa Antapacay para la implementación del plan de compensacion ambiental durante 16 años con un monto de inversión de S/. 5´385,000.00, en la Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca. | Convenio | 2 | 0 | 50000 | 2026-06-05 | 2026-10-31 | Alta | Empresa Antamina / Antapacay | En proceso | 20% | Demora en la revisión del convenio por parte de las empresas
|  | Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) | Diversidad Biológica y Áreas Naturales Protegidas | Sostenibilidad Financiera para la gestión efectiva de las ANP | Suscripción de Acuerdo por el fondo de amortización Bahuaja Sonene –Tambopata por 11 millones de euros a fin de lograr la protección de la biodiversidad y beneficios sociales en los ámbitos del Parque Nacional Bahuaja Sonene y de la Reserva Nacional Tambopata. | Acuerdo suscrito por el fondo de de amortización Bahuaja Sonene –Tambopata por 11 millones de euros | Acuerdo | 1 | 0 | 50000 | 2026-03-01 | 2026-10-31 | Alta | AIDER, AVISA, PROFONANPE | En proceso | 50% | Demora en la revisión del acuerdo por parte de AIDER, AVISA, PROFONANPE Demora en la transferencia del fondo
|  | Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) | Diversidad Biológica y Áreas Naturales Protegidas | Fortalecer la gestión de recursos Humanos del SERNANP | Aprobación de las asignaciones complementarias del cuerpo de guardaparques del Perú en el marco de la Ley de Guardaparque y Ley de Presupuesto 2026 | Decreto Supremo que aprueba las asignaciones complementarias del cuerpo de guardaparques (zonas de frontera, condiciones de alto riesgo o condiciones geográficas adversas. | Norma | 1 | 0 | 90000 | 2025-12-04 | 2026-08-31 | Alta | Ministerio de Economía y Finanzas | En proceso | 95% | Demora en el trámite por parte del MEF en el refrendo de los SM y la SPR
|  | Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) | Diversidad Biológica y Áreas Naturales Protegidas | Fortalecer la gestión de recursos Humanos del SERNANP | Aprobación de la nueva escala 728 en el marco de la Ley de Presupuesto 2026 | Decreto Supremo que aprueba la nueva escala 728 del personal del SERNANP | Norma | 1 | 0 | 80000 | 2025-12-04 | 2026-08-31 | Alta | Ministerio de Economía y Finanzas | En proceso | 95% | Demora en el trámite por parte del MEF en el refrendo de los SM y la SPR
| VMGA-DGPIGA | Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental - Dirección de Gestión de Evaluación de Impacto Ambiental | Política e Instrumentos de Gestión Ambiental (SNGA / SEIA / OCDE) | Contar con una norma que brinde orientaciones a las autoridades ambientales sectoriales para la elaboración de la clasificación anticipada de proyectos de inversión, en el marco del SEIA, que refuerce la predictibilidad hacia el administrado. | Elaborar la propuesta de Lineamientos para la clasificación anticipada de proyectos de inversión en el marco del SEIA | Proyecto de Resolución Ministerial que aprueba los lineamientos | N° de instrumentos técnicos normativo elaborados | 1 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 2026-11-30 | Alta | Autoridades competentes en el marco del SEIA | En proceso | 60% | Se prepublicó mediante Resolución Ministerial N° D000209-2026-MINAM. Acualmente, se está evaluando los aportes y comentarios recibidos durante la consulta pública. A la fecha, no se han identificado riesgos.
| VMGA-DGPIGA | Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental - Dirección de Gestión de Evaluación de Impacto Ambiental | Política e Instrumentos de Gestión Ambiental (SNGA / SEIA / OCDE) | Contar con una Guía que oriente a los diversos actores del SEIA para la elaboración del capítulo de Plan de Contingencias establecido en los estudios ambientales, lo cual generará predictibilidad a los administrados y a las autoridades del SEIA. | Elaborar la propuesta de Guía para la elaboración del Plan de Contingencias, en el marco del SEIA | Proyecto de Resolución Ministerial que aprueba la Guía | N° de instrumentos técnicos normativo elaborados | 1 | 0 | 0 | 2026-03-01 | 2026-10-30 | Alta | Autoridades competentes en el marco del SEIA | En proceso | 60% | Se prepublicó mediante Resolución Ministerial N° D000205-2026-MINAM. Acualmente, se está evaluando los aportes y comentarios recibidos durante la consulta pública. Se han identificado aspectos que requieren una revisión técnica-legal exhaustiva; asimismo, se evaluará realizar reuniones de coordinación con los actores involucrados, lo que podría retrasar la elaboración de la versión final y el proceso de aprobación.
| VMGA-DGPIGA | Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental - Dirección de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental | Política e Instrumentos de Gestión Ambiental (SNGA / SEIA / OCDE) | Impulsar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Perú en los Comités de Politicas Ambientales (EPOC) y de Biotecnología y Sustancias Químicas (CBC), en el marco del proceso de adhesión a la OCDE | Realizar el seguimiento a los compromisos de los Comités EPOC y CBC. La OCDE valoró favorablemente los avances del Perú durante la reunión de medio término y se priorizó el cumplimiento de los doce (12) objetivos claves ("Key Remaining Deliverables"). | Reporte de Avance del Plan de Acción | N° de reportes elaborados | 2 | 0 | 20000 | 2026-08-01 | 2026-12-30 | Alta | Sectores y Organismos Adscritos con responsabilidad en el cumplimiento de compromisos del Plan de Acción | En proceso | 50% | Demoras en la aprobación de instrumentos normativos y técnicos clave para el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Perú ante la OCDE.
| VMGA-DGPIGA | Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental - Dirección de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental | Política e Instrumentos de Gestión Ambiental (SNGA / SEIA / OCDE) | Fortalecer la gobernanza del proceso de adhesión, a través de la Comisión OCDE-MINAM y del Grupo de Trabajo Multisectorial EPOC - CBC, los cuales estan a cargo del MINAM. | Realizar el seguimiento y conducción de los espacios de gobernanza a cargo del MINAM: i) Comisión OCDE-MINAM y ii) Grupo de Trabajo Multisectorial EPOC - CBC | Acta de las sesiones de la Comisión OCDE - MINAM y del GTM EPOC - CBC | N° de Actas suscritas | 4 | 0 | 60000 | 2026-07-31 | 2026-12-30 | Alta | Entidades sectoriales e instancias del MINAM, que conforman la Comisión y Grupo de Trabajo | En proceso | 50% | Bajo compromiso de los miembros titulares y alternos de las entidades responsables para asumir los compromisos del Plan de Trabajo que se sustenta en las Actas.
| VMGA-DGPIGA | Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental - Dirección de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental | Política e Instrumentos de Gestión Ambiental (SNGA / SEIA / OCDE) | Fortalecer las capacidades de los Gobiernos Regionales y Locales para la implementación de los sistemas regionales y locales de gestión ambiental. | Brindar asistencia técnica a los GORES (26) y GL (Priorizados), y a partir de ello, iniciar el proceso de evaluación de desempeño de los GORE y GL (priorizados), relacionado con la implementación de los SRGA y SLGA. | Reporte de evaluación de Desempeño de los GORE y GL (Priorizados) relacionado a la implementación de los SRGA y SLGA | N° de reportes elaborados | 1 | 0 | 220000 | 2026-08-01 | 2026-12-30 | Alta | Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales Priorizados | En proceso | 50% | Falta de recursos humanos y presupuestales para culminar el proceso de fortalecimiento de capacidades a nivel descentralizado
| VMGA-DGPIGA | Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental - Dirección de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental | Política e Instrumentos de Gestión Ambiental (SNGA / SEIA / OCDE) | Impulsar el cumpliento de la Política Nacional del Ambiente al 2030, a traves de la actualización de indicadores. | Realizar la actualización de indicadores identificados con nivel de avance bajo y que requieren una mejora en su metodología de cálculo. | Fichas técnicas de indicadores actualizadas | Informe de actualización de indicadores | 1 | 0 | 15000 | 2026-07-20 | 2026-12-30 | Alta | Entidades del nivel nacional e instancias del MINAM, responsables de la actualización de las fichas técnicas de indicadores | En proceso | 20% | Entidades responsables no reporten la información pertinente de manera oportuna, lo que impediria cumplir los plazos establecidos por el CEPLAN
|  | Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña – INAIGEM | Monitoreo Ambiental, Hidrometeorológico y Geofísico (Peligros de origen glaciar) | Fortalecer la vigilancia y monitoreo de peligros de origen glaciar mediante la ampliación de la cobertura del Centro Nacional de Monitoreo de Glaciares y Ecosistemas de Montaña (CENMGEM) y la incorporación de herramientas tecnológicas e inteligencia artificial que permitan mejorar la detección oportuna de posibles eventos que puedan afectar a la población, infraestructura y medios de vida. | Incorporar al CENMGEM los datos hidrometeorológicos de la laguna Lazo Huntay; implementar inteligencia artificial para analizar en tiempo real las imágenes de las lagunas que cuentan con cámaras de videovigilancia; y aplicar la Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios mediante mecanismos de evaluación, seguimiento y retroalimentación de los usuarios. | CENMGEM fortalecido con tres mejoras: a) Laguna Lazo Huntay incorporada mediante el monitoreo de sus variables hidrometeorológicas. b) Módulo de inteligencia artificial operativo para el análisis en tiempo real de imágenes de videovigilancia. c) Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios aplicada al servicio de monitoreo, incorporando mecanismos de evaluación y mejora continua. | Sistema implementado | 1 Sistema | El CENMGEM cuenta actualmente con tres (3) lagunas glaciares monitoreadas: Palcacocha (Áncash), Gangrajanca (Huánuco) y Upiscocha (Cusco). Dos de ellas (Palcacocha y Upiscocha) cuentan con cámaras de videovigilancia cuyos registros son revisados mediante supervisión convencional. | S/ 200,000 | 2026-08-02 | 2026-10-30 | Alta | Se viene coordinando con INDECI, CENEPRED, gobiernos regionales y locales, COER y otros usuarios del servicio para la retroalimentación y mejora continua del servicio. | En proceso | 30% | Limitaciones en la disponibilidad o continuidad operativa de cámaras, sensores, conectividad y fuentes de información; así como dificultades técnicas para la integración de nuevas fuentes de datos al sistema de monitoreo.
|  | Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña – INAIGEM | Monitoreo Ambiental, Hidrometeorológico y Geofísico (Peligros de origen glaciar) | Fortalecer la toma de decisiones de autoridades y actores estratégicos mediante la generación y difusión de información científica sobre peligros asociados al cambio climático, retroceso glaciar y procesos como el drenaje ácido de roca y sequía en ecosistemas de montaña. | Difundir y socializar resultados de investigaciones sobre peligros asociados al cambio climático en ecosistemas de montaña, incluyendo información sobre drenaje ácido de roca, sequía y otros procesos asociados al retroceso glaciar. | Documentos técnicos, mapas y actividades de difusión dirigidas a autoridades y entidades vinculadas a la gestión del riesgo y cambio climático. | Documento / Evento | 6 documentos técnicos y 1 evento de difusión | 8 Documentos con información científica generada por INAIGEM sobre peligros asociados al cambio climático, pero con necesidad de fortalecer su difusión y transferencia hacia tomadores de decisión. | S/ 80,000 | 2026-07-15 | 2026-10-30 | Alta | MINAM, CENEPRED, INDECI, gobiernos regionales y locales, entidades del SINAGERD y actores del ámbito de montaña. | En proceso | 80% | Disponibilidad limitada de información histórica y datos complementarios de campo para fortalecer los análisis técnicos.
|  | Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña – INAIGEM | Monitoreo Ambiental, Hidrometeorológico y Geofísico (Peligros de origen glaciar) | Generar conocimiento científico y herramientas técnicas para la conservación, restauración y gestión sostenible de ecosistemas de montaña, contribuyendo a la seguridad hídrica, conservación de la biodiversidad y manejo sostenible del territorio. | Desarrollar y presentar resultados de investigaciones e instrumentos técnicos relacionados con bofedales, turberas, bosques relictos andinos, restauración ecológica y especies representativas de ecosistemas de montaña. | Documentos técnicos, inventarios, estudios científicos y herramientas metodológicas para la gestión sostenible de ecosistemas de montaña. | Documento técnico | 5 documentos técnicos/científicos | 8 Estudios científicos en desarrollo sobre ecosistemas de montaña; se requiere consolidar información para la gestión y conservación de estos ecosistemas. | S/ 131,250 | 2026-01-05 | 2026-10-30 | Alta | MINAM, entidades académicas, gobiernos regionales y locales, gestores de ecosistemas y entidades vinculadas a conservación y recursos hídricos. | En proceso | 60% | Dificultad para coordinar agendas con autoridades y funcionarios de los gobiernos regionales y locales para la socialización de resultados.
|  | Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña – INAIGEM | Otro : Divulgación y difusión | Fortalecer el diálogo científico, técnico y de saberes locales en torno a la importancia de los ecosistemas de montaña, así como al rol de los pobladores altoandinos, la seguridad hídrica y la adaptación al cambio climático, a través de la difusión de evidencia científica, experiencias de manejo sostenible y espacios de articulación interinstitucional | IX Simposio MONFU 2026 “Las Montañas, Nuestro Futuro”- Huancayo, octubre de 2026 | Publicaciones de resultados del MONFU: Libro de resúmenes , afiche infográfico y brochure del evento. | N° de publicaciones elaboradas | 3 | 08 Simposios | 52 | 2025-08-17 | 2026-10-30 | Alta | MINAM, entidades académicas, gobiernos regionales y locales, gestores de ecosistemas y entidades vinculadas Glaciares y Ecosistemas. | En proceso | 15% | Eventual demora en la entrega de insumos por los investigados y aliados.
| OEFA-DPEF-01 | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) - Dirección de Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental (DPEF) | Fiscalización y Cumplimiento Ambiental | Actualización permanente de los modelos predictivos de nivel de peligro y clasificación de las unidades fiscalizables
| OEFA-DPEF-02 | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) - Dirección de Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental (DPEF) | Fiscalización y Cumplimiento Ambiental | Fortalecer el desempeño preventivo de las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA) | Asistencias técnicas a las EFA a fin de prepararse ante el FEN | Actas de asistencias técnicas realizadas | Actas | 12 | 0 |  | 2026-08-28 | 2026-10-31 | Alta | Ninguna | Sin iniciar | 0% | La rotación de funcionarios relacionados a las acciones de fiscalización ambiental a cargo de las EFA.
| OEFA-DPEF-03 | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) - Dirección de Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental (DPEF) | Fiscalización y Cumplimiento Ambiental | Optimizar el marco regulatorio y no regulatorio del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA) para la prevención frente al FEN | Diseño de piloto de combinaciones de estrategias de promoción de cumplimiento de obligaciones ambientales y medidas de manejo ante el FEN en zona priorizada. | Informe de diseño de estrategia y oportunidades de mejora regulatoria o no regulatoria | Informe | 1 | 0 |  | 2026-08-25 | 2026-10-31 | Alta |  | Sin iniciar | 0% | isponibilidad de información.
| OEFA-DPEF-04 | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) - Dirección de Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental (DPEF) | Fiscalización y Cumplimiento Ambiental | Fortalecer las capacidades en materia de fiscalización ambiental preventiva frente al FEN | Capacitaciones a servidores de las DS/ODES/OE del OEFA y a administrados de sectores priorizados sobre acciones preventivas frente al FEN. | Reporte de capacitaciones realizadas, público objetivo, resultados de evaluación e identificación de necesidades de fortalecimiento. | Reportes | 4 | 0 | 0 | 2026-08-28 | 2026-10-31 | Alta | Ninguna | Sin iniciar | 0% | Personal capacitador limitado. Baja participación de servidores de DS/ODE/OE. Dificultad para programación de fechas con los gremios a capacitar.
| OEFA-DPEF-05 | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) - Dirección de Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental (DPEF) | Fiscalización y Cumplimiento Ambiental | Sistematizar la ejecución y los resultados de las supervisiones ambientales preventivas realizadas a administrados expuestos a peligro alto y muy alto por inundaciones ante el Fenómeno El Niño 2026–2027. | Desarrollo de herramientas de captura de datos para el seguimiento de resultados de estrategias de promoción aplicadas a las UF expuestas al FEN, Elaboración de indicadores de impacto asociados a las estrategias implementadas. Dashboard de seguimiento sobre los resultados de las actividades realizadas. | Formulario Web implementado. Fichas de indicadores Dahasboard de seguimiento | Dashborad de seguimiento implementado | 1 | 0 | 54000 | 2026-08-31 | 2026-10-31 | Alta |  | Sin iniciar | 0%
| OEFA | Dirección de Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental - DPEF | Fiscalización y Cumplimiento Ambiental | Realizar 336 asistencias técnicas sobre la formulación del Planefa dirigido a 84 EFA | Asistencias técnicas a las EFA para la gestión del Planefa | Actas de asistencias técnicas realizadas | Actas | 109 | 241 asistencias realizadas de enero a julio | 294.78 | 2026-08-01 | 2026-10-30 | Alta | Ninguna | En proceso | 71% | La rotación de funcionarios relacionados a las acciones de fiscalización ambiental a cargo de las EFA.
| OEFA | Coordinación de Oficinas Desconcentradas - CODE | Fiscalización y Cumplimiento Ambiental | Realizar asistencias técnicas a las EFA en los siguientes temas: Planefa simplificado, Planefa y reportes trimestrales, Reglamento de supervisión, Proceso de supervisión, Instrumentos normativos y legales, Instrumentos de fiscalización ambiental, denuncias ambientales, Competencias de las EFAS, Competencias y roles del OEFA, Aplicativo SIGIP, Aplicativo Reporta Residuos, DL 1278 - Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, SICE y exhortaciones. | Asistencias técnicas a las EFA de la jurisdicción de las Oficinas Desconcentradas | Actas de asistencias técnicas realizadas | Actas | 276 | 1196 asistencias realizadas de enero a julio | *En conjunto con las supervisiones a las EFA | 2026-08-01 | 2026-10-30 | Alta | Ninguna | En proceso | 16% | La rotación de funcionarios relacionados a las acciones de fiscalización ambiental a cargo de las EFA.
| OEFA | Coordinación de Oficinas Desconcentradas - CODE | Fiscalización y Cumplimiento Ambiental | Promover el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables bajo competencias del OEFA en actividades delegadas a las Oficinas Desconcentradas | Supervisiones ambientales en materias delegadas a las Oficinas Desconcentradas: hidrocarburos, electricidad,residuos sólidos, pesca, industria, agricultura y educación. | Supervisiones Ambientales | N.° de Supervisiones ambientales | 489 | 972 supervisiones ambientales realizadas de enero a julio 2026 | 3356706.3 | 2026-08-01 | 2026-10-30 | Alta | Ninguna | En proceso | 15,5%% | Conflictividad ambiental y/o fenómenos climatológicos, que impidan la ejecución de las supervisiones
| OEFA | Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas - DSEM | Fiscalización y Cumplimiento Ambiental | Mejorar el desempeño ambiental en la prevención de riesgos y la capacidad de respuesta de los administrados | Supervisión ambiental con mecanismos de prevención de riesgos verificados de forma efectiva a los administrados | Supervisiones Ambientales | N.° de Supervisiones ambientales | 283 | 648 supervisiones ambientales realizadas de enero a julio 2026 | 14103036.66 | 2026-08-01 | 2026-10-31 | Alta | Comunidades, sector privado | En proceso | 8.1% | Conflictividad ambiental que impida la ejecución de las supervisiones
| OEFA | Dirección de Supervisión Ambiental en Actividades Productivas - DSAP | Fiscalización y Cumplimiento Ambiental | Mejorar el desempeño ambiental en la prevención de riesgos y la capacidad de respuesta de los administrados | Supervisión ambiental con mecanismos de prevención de riesgos verificados de forma efectiva a los administrados | Supervisiones Ambientales | N.° de Supervisiones ambientales | 200 | 565 supervisiones ambientales realizadas de enero a julio 2026 | 5319247.86 | 2026-08-01 | 2026-10-30 | Alta | Gobiernos locales , sector privado | En proceso | 27% | Conflictividad ambiental y/o fenómenos climatológicos, que impidan la ejecución de las supervisiones
| OEFA | Dirección de Supervisión Ambiental en Infraestructura y Servicios - DSIS | Fiscalización y Cumplimiento Ambiental | Promover el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables bajo competencias del OEFA en actividades de Infraestructura y Servicios | Supervisar el cumplimiento de obligaciones ambientales fiscalizables con enfoque de cumplimiento normativo, prevención y gestión de riesgo | Supervisiones Ambientales | N° de Supervisiones ambientales | 117 | 293 supervisiones ambientales realizadas de enero a julio 2026: | 5587476.34 | 2026-08-01 | 2026-10-30 | Alta | Gobiernos locales, sector privado | En proceso |  | Fenómenos climatológicos, que impidan la ejecución de las supervisiones
| OEFA | Subdirección de Fortalecimiento de Capacidades en Fiscalización Ambiental - SFOR | Fiscalización y Cumplimiento Ambiental | Fortalecer las competencias de servidores de las EFA de nivel nacional, regional y local, así como las capacidades de representantes de administrados y ciudadanía. | * Realización de cursos focalizados y jornadas académicas con enfoque territorial. * Ejecución de talleres para la promoción del uso de información bibliográfica especializada * Desarrollo de acciones de promoción de la investigación para EFA y actores clave. * Desarrollo de intercambios técnicos de pares (ITP) en el marco de la gestión del conocimiento. | * Constancias y certificados. * Propuestas de policy brief, tesis y artículos * Informes de sistematización de intercambios técnicos de pares * Informe de actividades ejecutadas | Número de actividades para el fortalecimiento de capacidades en fiscalización ambiental | 59 (40 AFA) (6 BB) (13 CINFA) | 9 (6 AFA) (1 BB) (2 CINFA) | 178998 | 2026-08-01 | 2026-10-30 | Alta | EFA de nivel nacional, regional, local Administrados Ciudadanía (Investigadores, estudiantes de pregrado/posgrado) | En proceso | 15.25% | Fenómenos climatológicos, que impidan la ejecución de las actividades de fortalecimiento de capacidades en fiscalización ambiental. Alta rotación de servidores de las EFA que realizan fiscalización ambiental. Conflictividad social (factores económicos y coyunturales) y/o socioambiental que impidan la participación de los públicos objetivos en las actividades de fortalecimiento. Recorte presupuestal o priorización del presupuesto para otras necesidades y/o atenciones del sector Ambiente.
| OEFA | Dirección de Evaluación Ambiental - DEAM | Fiscalización y Cumplimiento Ambiental | Mejorar el desempeño ambiental en la prevención de riesgos y la capacidad de respuesta de los administrados | Vigilancia y monitoreo ambiental integral en las Unidades Territoriales | Infome de Evaluación ambiental | N.° de Evaluaciones ambientales | 43 | 66 | 15467004.24 | 2026-08-01 | 2026-10-30 | Media | Unidades orgánicas del OEFA, gobiernos regionales y gobiernos locales, según el ámbito de las evaluaciones ambientales programadas, para facilitar las coordinaciones y actividades necesarias para la ejecución de las evaluaciones. | En proceso | 62% | Dificultades de acceso y condiciones climáticas adversas durante las actividades de campo; retrasos en las coordinaciones con autoridades y administrados; disponibilidad de equipos y personal especializado; y retrasos en el procesamiento y análisis de muestras e información ambiental.
| OEFA | Dirección de Fiscalización y Aplicación de Sanciones - DFAI | Fiscalización y Cumplimiento Ambiental | Mejorar el desempeño ambiental en la prevención de riesgos y la capacidad de respuesta de los administrados | Fiscalización ambiental orientada al cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables oportuna de los administrados | Expediente concluido | N° de expediente concluido | 328 | 39 | 1663263.31 | 2026-08-01 | 2026-10-30 |  | - | En proceso | -% | Riesgo de caducidad de los PAS debido al elevado volumen de expedientes
| SENAMHI | Dirección de Hidrología | Pronósticos y Avisos Hidrológicos | Fortalecer el monitoreo y pronóstico hidrológico de cuencas con fines de Alerat temprana | Intensificar aforos para recalibrar y ajustar la curva altura gasto para la generación continua de caudales en tiempo real | Informes técnicos de aforos de caudal | N° informes técnicos | 2 | 6 | 12,000.00 | 2026-08-01 | 2026-10-01 | Media | Direcciones desconcentradas del SENAMHI de Piura y Lima | En proceso | 15% | Eventual falla de equipos de mediciones de caudal
| SENAMHI | Dirección de Hidrología | Pronósticos y Avisos Hidrológicos | Fortalecer el monitoreo y pronóstico hidrológico de cuencas con fines de Alerta temprana | Pronostico hidrológico estacional | Informe técnico mensual del Pronostico hidrológico estacional | N° informes técnicos | 2 | 7 | 14,000.00 | 2026-08-01 | 2026-10-01 | Media | Dirección de Meteorología del SENAMHI | En proceso | 50% | Demora en la implementación del pronóstico estacional de caudales
| SENAMHI | Dirección de Hidrología | Pronósticos y Avisos Hidrológicos | Fortalecer el monitoreo y pronóstico hidrológico de cuencas con fines de Alerta temprana | Actualización del portal frente a inundaciones urbanas ARES | Plataforma digital de inundaciones-ARES | Visor de inundaciones pluviales | 1 | 0 | 12,000.00 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | Media | Oficina de Tecnología de Información de SENAMHI | En proceso | 30% | Eventual retraso en la producción de plataforma digital por alta demanda en la atención de servicios de OTI
| SENAMHI | Dirección de Hidrología | Pronósticos y Avisos Hidrológicos | Fortalecer el monitoreo y pronóstico hidrológico de cuencas con fines de Alerta temprana | Extensión del producto de pronóstico hidrológico diario PANDORA a la cuenca del río Madre de Dios | Plataforma digital de pronóstico de inundaciones en cuenca Madre de Dios | Visor de pronóstico de inundaciones | 1 | 0 | 18,000.00 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | Media | Oficina de Tecnología de Información de SENAMHI y Dirección zonal de SENAMHI- Cusco | En proceso | 50% | Eventual retraso en la producción de plataforma digital por alta demanda en la atención de servicios de OTI
| SENAMHI | Dirección de Gestión de Redes de Observación y Datos | Gestión Institucional / Modernización | Fortalecer la eficiencia en la gestión del riesgo de desastres y la toma de decisiones territoriales mediante la optimización de la red de monitoreo meteorológico a nivel nacional | Implementación de sensores de precipitación, humedad relativa y temperatura en estaciones convencionales | Modernnización de estaciones | Estación | 27 | 17 | 1519492 | 2026-08-01 | 2026-11-10 | Media | Interno: SENAMHI- OA-UA | En proceso | 50% | Eventual demora en la entrega de insumos por los proveedores.
| SENAMHI | Dirección de Servicios, Cambio Climático y Agrometeorología | Monitoreo Ambiental, Hidrometeorológico y Geofísico | Monitorear y emitir alertas tempranas de sequías agricolas, operando a escala distrital y por cultivo específico. | Puesta en operación del Monitor de Sequía Agrícola (V1.0) con acceso público. | Disponibilizar en tiempo real los indices | Plataforma interactiva | 1 | 0 | 75,000.00 | 2026-08-20 | 2026-11-30 | Media | SENAMHI | En proceso | 85% | Demora en la implementación de los índices | La información observada e ondices se actualizó desde el 2023 a la fecha y se implemento el modulo de pronóstico.
| SENAMHI | Dirección de Servicios, Cambio Climático y Agrometeorología | Monitoreo Ambiental, Hidrometeorológico y Geofísico | Fortalecer la red de monitoreo agrometeorológico y generar información oportuna y confiable para la toma de decisiones en el sector agrario. | Implementación y puesta en operación de equipamiento agrometeorológico de precisión | 13 nuevos equipamiento agrometeorológicos de precisión en operación. | Estación | 159 | 146 | 300,000.00 | 2026-08-20 | 2026-11-30 | Media | SENAMHI | En proceso | 53% | Demora en la instalación de equipos | Se instalaron en Pasco (03), Cusco (01), y Lima (03).
| SENAMHI | Dirección de Servicios, Cambio Climático y Agrometeorología | Fortalecimiento de los servicios meteorológicos y climáticos | Fortalecer la plataforma Sistema Operacional de Resolución Integrada para la Predicción del Clima (SORIAN), mejorando la integración, procesamiento y disponibilidad de información proveniente de modelos numéricos para el monitoreo y la predicción climática. | Implementar mejoras funcionales y operativas en SORIAN, incorporando y optimizando procesos automatizados para la generación, actualización, procesamiento y visualización de productos de predicción climática en diferentes escalas temporales. | Plataforma SORIAN fortalecida y operativa, con mejoras implementadas en los procesos de generación, procesamiento y visualización de productos climáticos. Informe técnico de implementación y validación de las mejoras realizadas. La actividad se realizará con recursos propios | Sistema / Plataforma fortalecida | 1 | 0 | 0.00 | 2026-08-01 | 2026-10-30 | Alta | SENAMHI, ENFEN, CIIFEN | En proceso | 30% | Limitaciones de soporte tecnológico y disponibilidad de personal especializado
| SENAMHI | Dirección de Meteorología, Clima y Ambiente Atmosférico | Monitoreo Ambiental, Hidrometeorológico y Geofísico | Evaluar la dispersión y evolución de los contaminantes atmosfericos asociados a incendios forestales en la Amazonía peruana frente a la ocurrencia del Fenómeno El Niño. | Generación de información técnica y oportuna mediante la Vigilancia Ambiental Atmosférica en la Amazonía peruana frente a la ocurrencia de incendios forestales en el contexto del Fenómeno El Niño. | Boletín de calidad del aire | Documento | 3 | 0 | 46,000.00 | 2026-08-01 | 2026-11-10 | Alta | SVA-DMCA y Direcciones Zonales 8, 10 y 12 | En proceso | 35% | Insuficiente cobertura de monitoreo de la calidad del aire en la Amazonía peruana, lo que limita la generación de información oportuna para evaluar los impactos de los incendios forestales durante el Fenómeno El Niño. | Se realizarron la implementación de 03 puntos de monitoreo de la calidad del aire en Madre de Dios, 02 puntos en Cusco, 03 en Loreto. Asimismo, se fortaleció 01 punto de monitoreo de calidad del aire en Huánuco.
| SENAMHI | Dirección de Meteorología, Clima y Ambiente Atmosférico | Cambio Climático | Fortalecer las capacidades técnicas del personal en la vigilancia del ozono atmosférico y asegurar la calidad y trazabilidad metrológica de los datos, mediante la participación en la Campaña Regional de Intercomparación de Espectrofotómetros Dobson 2026 (Buenos Aires, 9 al 27 de noviembre). | Campaña Regional de Intercomparación de Espectrofotómetros Dobson en América Latina 2026”, a realizarse del 09 al 27 de noviembre de 2026 en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina | Certificado de capacitación | Informe | 2 | 0 | 0.00 | 2026-11-09 | 2026-11-27 | Alta | SENAMHI, Servicio Nacional Meteorológico de Argentina y la Organización Meteorológica Mundial. | En proceso | 20% | Disponibilidad de movilidad para el traslado del Espectrofotómetro Dobson desde el Observatorio de Vigilancia Atmosférica de Marcapomacocha a la Sede Central | De acuerdo a la comunicación realizada por la SMN Argentina (correo electrónico) se ha suscitado un cambio en la fecha de la intercomparación que iba a realizarse del 9 al 27 de noviembre del 2026, para que se realice del 1 al 19 de marzo del 2027. Esto debido a cambios internos del SMN Argentina. Por lo tanto, debido a estas cuestiones ajenas a la responsabilidad del SENAMHI, la fecha para dar cumplimiento a esta actividad también requeriría un cambio hacia marzo del 2027.
| SENAMHI | Dirección de Meteorología, Clima y Ambiente Atmosférico | Monitoreo y vigilancia hidrometeorológico para la gestión del riesgo de desastres. | Implementar y validar productos meteorológicos basados en datos de los radares de Piura e Ica, orientados al fortalecimiento de la vigilancia y del Sistema de Alerta Temprana. | Desarrollo de productos meteorológicos basados en datos de los radares meteorológicos para el fortalecimiento del Sistema de Alerta Temprana. | Visualización web de productos meteorológicos básicos generados a partir de datos de los radares meteorológicos. | Número de imágenes generadas por cada radar (Piura e Ica) | Por cada radar: 288 imágenes/día. | 0 | 30,000.00 | 2026-08-01 | 2026-08-21 | Alta | Direcciones Zonales: DZ1 (Piura) y DZ5 (Ica) | Completado | 100% | Implementación en la página web del SENAMHI de las imágenes de radar meteorológico de Piura e Ica, permitiendo su visualización para el monitoreo de las condiciones atmosféricas. https://www.senamhi.gob.pe/?p=satelites-radares
| SENAMHI | Dirección de Meteorología, Clima y Ambiente Atmosférico | Vigilancia Climatica para la gestión del riesgo de desastres. | Proveer información asociada a indices climáticos en escala nacional para la vigilancia de sequias. | Monitor de Sequías del SENAMHI v1. | Pagina web de consulta sobre el monitoreo de Sequias a nivel nacional con indices. | Pagina WEB | 1 | 0 | 0.00 | 1905-07-18 | 2026-09-30 | Media | SENAMHI. | En proceso | 98% | Limitaciones tecnológicas para actualizaciones futuras
| SENAMHI | Dirección de Meteorología, Clima y Ambiente Atmosférico | Vigilancia Climatica para la gestión del riesgo de desastres. en el marco del FEN. | Observación e información(divulgación) en zonas representativas asociadas a las variaciones climaticos por efectos de el Niño. | Ruta de Vigilancia El Niño | Reporte de comisiones en las regiones. | Comisiones de servicio. | 1 | 0 | 27,498.00 | 2026-08-01 | 2026-12-01 | Media | SENAMHI, Direcciones Zonales | En proceso | 50% | Cruce de actividades que limiten viaje de comisionados
[9 empty] | TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO (S/) | 20155428.11