## FEN 2026 SENAMHI
f
MATRIZ DE ACCIONES PRIORITARIAS EN EL MARCO DEL FEN SENAMHI 2026
| N° ID | Responsable (DG / Programa / Entidad) | Eje temático | Objetivo / Resultado esperado ¿Qué resultado busca lograrse? | Actividad / Acción prioritaria ¿Qué acción concreta se ejecutará? | Producto / Entregable ¿Cuál es el entregable tangible y verificable? | Unidad de medida Ej.: Documento, Reporte, Pronostico, Persona capacitada, Estación | Meta al cierre de 2026 (cantidad) Valor numérico objetivo a alcanzar | Meta al 2027 (cantidad) Valor numérico objetivo a alcanzar | Meta ejecutada (Valor alcanzado a la fecha) | Estado actual 7/10 En riesgo de retraso Sin iniciar En proceso Implementado Reprogramado | Detalle descriptivo del avance de la actividad | Fotos relacionadas al desarrollo de la Actividad
| 1 | Dirección de Hidrología | Pronósticos y Avisos Hidrológicos | Fortalecer el monitoreo y pronóstico hidrológico de cuencas con fines de Alerta temprana | Actualizar el portal interoperable del Sistema de Monitoreo y Pronóstico frente a inundaciones urbanas – ARES, en las regiones de Piura y Cusco | Plataforma digital de inundaciones-ARES | Visor de inundaciones pluviales | 1 |  | 1 | Implementado | se implementó en el portal la visualización de las estaciones de Piura (reportado al 24 de setiembre) Portal implementado https://www.senamhi.gob.pe/?p=ares | está el portal de ares https://www.senamhi.gob.pe/?p=ares
¦ | 2 | Dirección de Servicios, Cambio Climático y Agrometeorología | Monitoreo agrometeorológico | Fortalecer la red de monitoreo agrometeorológico y generar información oportuna y confiable para la toma de decisiones en el sector agrario. | Fortalecer la vigilancia agrometeorológica con equipamiento de precisión a nivel nacional frente a variaciones climáticas extremas en el contexto de El Niño. | 13 nuevos equipamiento agrometeorológicos de precisión en operación. | Equipamiento para estaciones | 13 |  | 13 | Implementado | Implementación de monitoreo fenológico remoto, con la instalación de 8 cámaras de monitoreo fenológico, 4 trampas con IA y 1 termohigrómetro destinado al seguimiento del confort de camélidos. El despliegue abarcó las localidades de Quiquijana (Cusco), Andahuaylas y Abancay (Apurímac), Acocro (Ayacucho), Oxapampa (Pasco), Cañete (Lima) y Palca (Tacna), ampliando la cobertura del monitoreo en zonas estratégicas de la costa, sierra y selva. (reportado al 6 de octubre)
| 3 | Dirección de Meteorología, Clima y Ambiente Atmosférico | Monitoreo y vigilancia hidrometeorológico para la gestión del riesgo de desastres. | Implementar y validar productos meteorológicos basados en datos de los radares de Piura e Ica, orientados al fortalecimiento de la vigilancia y del Sistema de Alerta Temprana. | Fortalecer los Sistemas de Alerta Temprana en base a los datos provenientes de radares. | Visualización web de productos meteorológicos básicos generados a partir de datos de los radares meteorológicos. | Número de imágenes al día generadas por cada radar (Piura e Ica) | 288 imágenes/radar/día |  |  | Implementado | Se implementó el Visor web de productos de radares meteorológicos: En coordinación con la OTI, se desarrolló e implementó en la Plataforma del Observatorio Nacional del Tiempo, Agua y Clima del Perú un visor web con información de los radares meteorológicos de Piura e Ica. (reportado al 6 de octubre) | https://www.senamhi.gob.pe/?p=satelites-radares
| 4 | Dirección de Servicios, Cambio Climático y Agrometeorología | Fortalecimiento de los servicios meteorológicos y climáticos | Fortalecer la plataforma Sistema Operacional de Resolución Integrada para la Predicción del Clima (SORIAN), mejorando la integración, procesamiento y disponibilidad de información proveniente de modelos numéricos para el monitoreo y la predicción climática. | Fortalecer la plataforma web SORIAN con modelos numéricos de alta resolución a nivel nacional para optimizar la vigilancia de El Niño. | Plataforma SORIAN fortalecida y operativa, con mejoras implementadas | Plataforma mejorada | 1 |  | 1 | Implementado | Se culminó con la actualización de la plataforma SORIAN, la cual permite visualizar anomalías climáticas y realizar pronósticos multimodelo a escala regional y subestacional. (reportado 3 de octubre) Disponible en: https://smn-senamhi.github.io/SORIAN/
| 5 | Dirección de Hidrología | Pronósticos y Avisos Hidrológicos | Fortalecer el monitoreo y pronóstico hidrológico de cuencas con fines de Alerta temprana | Optimizar la medición de caudales en las cuencas a nivel nacional con fines de alerta temprana | Informes técnicos de aforos de caudal | N° informes técnicos | 2 |  |  |  | Se avanzó un 60% de acuerdo al Plan de Aforo, corresponde a 720 aforos en el ámbito de la red de observación hidrológica. | en este drive estan los informes de las comisiones de aforos para seleccionar fotos por region https://drive.google.com/drive/folders/1aSi10LOF-wl9ZaPHBr8zlGzNsbIZHfAm
| 6 | Dirección de Hidrología | Pronósticos y Avisos Hidrológicos | Fortalecer el monitoreo y pronóstico hidrológico de cuencas con fines de Alerta temprana | Implementar la plataforma “Pronóstico basado en impactos frente a inundaciones fluviales” - PANDORA para el fortalecimiento del monitoreo y pronóstico hidrológico de la cuenca del río Madre de Dios | Plataforma digital de pronóstico de inundaciones en cuenca Madre de Dios | Visor de pronóstico de inundaciones | 1 |  |  | En Proceso | Avance al 90% durante el periodo programado. Se viene diseñando la plataforma del pronóstico hidrológico diario (reportado al 6 de octubre) | https://drive.google.com/file/d/1_BeiBYnTcslqgcnEYLc5pLWx0NJc3HCj/view?usp=sharing
| 7 | Dirección de Gestión de Redes de Observación y Datos | Gestión Institucional / Modernización | Fortalecer la eficiencia en la gestión del riesgo de desastres y la toma de decisiones territoriales mediante la optimización de la red de monitoreo meteorológico a nivel nacional | Implementar sensores automáticos de precipitación, humedad relativa y temperatura en estaciones convencionales en cuencas de la vertiente occidental expuestas a El Niño | Modernización de estaciones | Estación | 10 |  |  | En Proceso | A la fecha se ha realizado la gestión para la adquisición adquisición de 10 kits, a ser implementados en las 10 estaciones priorizados, estando actualmente en proceso de compra (reportado 3 de octubre)
| 8 | Dirección de Meteorología, Clima y Ambiente Atmosférico | Vigilancia climática y agrometeorológica para la gestión del riesgo de desastres. | Proveer información asociada a indices climáticos y agrícolas en escala nacional para la vigilancia de sequías. | Puesta en operación del Monitor Integrado de Sequías (ISPI), que incluye sequías agrícolas, con fines de alerta temprana a nivel nacional | Página web de consulta sobre el monitoreo de sequías a nivel nacional con índices. | Pagina WEB | 1 |  |  | En Proceso | Avance al 98% durante el periodo programado. Se viene culminando el gestor de contenidos del monitor nacional de sequías, que incluye índices individuales como el Índice de precipitación estandarizado (SPI), Anomalía de Caudal (AC), índice de Humedad de la Vegetación (VHI) y el Indice de Sequías Integrado (ISPI). (reportado al 6 de octubre) | https://docs.google.com/presentation/d/1DyX1xtbVh0xK0R8fkh8clLHPasKrsNk9/edit?usp=sharing&ouid=103119563815277960859&rtpof=true&sd=true
| 9 | Dirección de Meteorología, Clima y Ambiente Atmosférico | Monitoreo Ambiental, Hidrometeorológico y Geofísico | Evaluar la dispersión y evolución de los contaminantes atmosfericos asociados a incendios forestales en la Amazonía peruana frente a la ocurrencia del Fenómeno El Niño. | Fortalecimiento de la vigilancia ambiental atmosférica en la Amazonía peruana frente a la ocurrencia de incendios forestales en el contexto de El Niño. | Boletín de calidad del aire | N° Boletines de calidad de aire | 3 |  | 1 | En Proceso | Avance al 65% durante el periodo programado. 1. Se realizaron la implementación de 03 puntos de monitoreo de la calidad del aire en Madre de Dios, 02 puntos en Cusco, 03 en Loreto. Asimismo, se fortaleció 01 punto de monitoreo de calidad del aire en Huánuco. 2. Se realizó el Boletín N°01 de la Vigilancia de la calidad del aire en la amazonia peruana en el contexto de el niño - agosto 2026 Actualemte se viene realizando el Boletín N°02 de la Vigilancia de la calidad del aire en la amazonia peruana en el contexto de el niño - setiembre 2026. (reportado 3 de octubre) | 1, https://drive.google.com/drive/folders/1Kyvo30tQlD-2fS1bOyouvqw6SWT76SbS?usp=drive_link 2, https://drive.google.com/drive/folders/1ZzH_MxPedvCNJZScg4-x3z9rqMkoW3O8?usp=drive_link
| 10 | Dirección de Meteorología, Clima y Ambiente Atmosférico | Vigilancia Climatica para la gestión del riesgo de desastres en el marco del FEN. | Observación e información (divulgación) en zonas representativas asociadas a las variaciones climaticos por efectos de el Niño. | La Ruta de El Niño Implementar espacios de coordinación técnica con actores locales y regionales, que fortalezca la “Estrategia comunicacional” sobre la evolución y manifestaciones de El Niño en territorios históricamente expuestas. | Espacios de comunicación implementados | Reporte sobre espacios de comunicación implementados | 1 |  |  | En Proceso | Se ha realizado 6 visitas de las 9 programadas en la ruta de EL niño (Piura 26 y 27 agosto), Loreto (02-04 septiembre), Ucayali ( 02-04 septiembre), Chiclayo (14-15 septiembre), Cusco (17-18 setiembre), Tumbes 22-23 septiembre). Faltan 3 (Ica, Arequipa y Tacna). (reportado al 6 de octubre) | https://drive.google.com/drive/folders/1F-BkCnV8fv6UMFONFEw_MzXSbLbasFg1?usp=sharing
| 11 | Dirección de Meteorología, Clima y Ambiente Atmosférico | Monitoreo y vigilancia hidrometeorológico | Observación e información (divulgación) en zonas que conforman la ruta del Papa León XIV en Perú. | Implementación de la web informativa “Visita del Papa León XIV” en el Observatorio Nacional de Tiempo, Agua y Clima del Perú del Senamhi | Disponibilizar en tiempo real las condiciones hidrometeorológicas | Plataforma web | 1 |  |  | En Proceso | Avance al 95% durante el periodo programado. Se viene culminando las coordoinaciones con OTI para la visualización de las condiciones meteorológicas previstas en las 4 ciudades que visitará el Papa León XIV; asimismo, las condiciones del tiempo (temperatura, viento, preicpitación, etc) durante las actividades en cada ciudad | https://observatorio.senamhi.gob.pe/visita-papal
| 12 | Dirección de Hidrología | Pronósticos y Avisos Hidrológicos | Fortalecer el monitoreo y pronóstico hidrológico con fines de Alerta temprana en la cuenca del río Tumbes | Utilizar las herramientas de la inteligencia artificial aplicado al modelamiento y pronóstico de inundaciones fluviales | Producto operacional de pronóstico de inundaciones del río Tumbes a paso horario | Visor de inundaciones fluviales | 1 | 1 | 90% de avance | Em proceso | Avance de 90% del modelo calibrado y validado. En proceso construcción del visor del modelo de inundación
13
14
15
16
17
18
19